|  | УТВЕРЖДЕН ________________ Сороколетов А.П. Начальник управления АПК и воспроизводства окружающей среды Администрации Корочанского муниципального округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды на территории Корочанского района»

за IV квартала 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци- онная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Охрана окружающей среды на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения за счет осуществления мер по улучшению экологического состояния водных объектов | МП | П | шт. | 50 | 74 | - | - | 50 | 50 |  |  |
| 1.2 |  | Озеленение территории Корочанского района с целью улучшения состояния атмосферного воздуха | МП | П | га | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |  |  |
| 1.3 |  | Увеличение доли рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов и свалок | МП | П | процент | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| Цель: Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Сокращение числа животных без владельцев | МП | П | шт. | 50 | 76 | - | - | 50 | 50 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель: Охрана окружающей среды на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения за счет осуществления мер по улучшению экологического состояния водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП в НП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 1.2 | Озеленение территории Корочанского района с целью улучшения состояния атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3 | Увеличение доли рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов и свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. | Цель: Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сокращение числа животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | 76 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: | 5898,80 | 5898,80 | 5898,80 |  | 5556,7 | 94,2 |  |
| областной бюджет | 630,80 | 630,80 | 630,80 |  | 630,80 | 100 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |  | - | - |  |
| местный бюджет | 5268,00 | 5268,00 | 5268,00 |  | 4925,90 | 93,51 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов» (всего), в том числе: | 4079,90 | 4079,90 | 4079,90 |  | 4062,30 | 99,57 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4079,90 | 4079,90 | 4079,90 |  | 4062,30 | 99,57 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Озеленение» (всего), в том числе: | 320,00 | 320,00 | 320,00 |  | 120,0 | 37,5 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 320,00 | 320,00 | 320,00 |  | 120,0 | 37,5 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» (всего), в том числе: | 868,1 | 868,1 | 868,1 |  | 743,6 | 85,66 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 868,1 | 868,1 | 868,1 |  | 743,6 | 85,66 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий в отношении животных без владельцев на территории Корочанского района» (всего), в том числе: | 630,80 | 630,80 | 630,80 |  | 630,80 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 630,80 | 630,80 | 630,80 |  | 630,80 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |

|  | УТВЕРЖДЕН ________________ Сороколетов А.П. Начальник управления АПК и воспроизводства окружающей среды Администрации Корочанского муниципального округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

за IV квартала 2025 года

«Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению

экологического состояния водных объектов»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля источников нецентрализованного водоснабжения, на которых проведены работы по дезинфекции и очистки | МП | П | шт. | 50 | 74 | - | - | - |  | - |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля источников нецентрализованного водоснабжения, на которых проведены работы по дезинфекции и очистки, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 3 | - | 50 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 20 | - | 74 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнены работы по дезинфекции и очистки объектов нецентрализованного водоснабжения | шт. | МП | 50 | - | 74 | - | 74 | - | - |  | Алексова Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и ВОС Администрации Корочанского МО | Акт выполненных работ |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов», в том числе: | 4079,90 |  |  |  | 4062,30 | 99,57 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4079,90 |  |  |  | 4062,30 | 99,57 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены работы по дезинфекции и очистки объектов нецентрализованного водоснабжения», в том числе: | 4079,90 |  |  |  | 4062,30 | 99,57 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4079,90 |  |  |  | 4062,30 | 99,57 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

«Озеленение»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда- ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Площадь озеленения | МП | П | га | 1 | 1 | - | - | - |  | - |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | 0,2 | 0,2- | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | 0,2 | 0,2- | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Выполнение работ по озеленению в 2025 году» | га | МП | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Алексова Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды Администрации Корочанского муниципального округа | акт выполненных работ |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Подбор участка для высадки растений» | га |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Алексова Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды Администрации Корочанского муниципального округа | Акт выполненных работ |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Подбор растений для высадки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алексова Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды Администрации Корочанского муниципального округа | Письмо ОГСАУ «Лесопожарный центр» |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Высадка растений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алексова Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды Администрации Корочанского муниципального округа | Акт выполненных работ |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Проведение мероприятий по уходу за растениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алексова Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды Администрации Корочанского муниципального округа | Акт выполненных работ |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Озеленение» (всего), в том числе: | 320,00 | 320,00 | 320,00 |  | 120,00 | 37,5 | Плановая стоимость посадки скорректирована в сторону уменьшения благодаря закупке посадочного материала по фактически сложившимся более низким ценам |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 320,00 | 320,00 | 320,00 |  | 120,00 | 37,5 | Плановая стоимость посадки скорректирована в сторону уменьшения благодаря закупке посадочного материала по фактически сложившимся более низким ценам |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - |  |  |  |

«Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Увеличение доли рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов и свалок | МП | П | процент | 100 | 100 | - | - | 100 |  | 100 |  |
| 1.2 |  | Количество рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов и свалок | МП | П | процент | 100 | 100 | - | - | 100 |  | 100 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов и свалок, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Количество рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов и свалок, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Мониторинг мест несанкционированного размещения отходов» в 2025 году | процент | МП | 100 | - | 100 | - | 100 | - |  |  | Алексова Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды | Фотоотчет | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Ликвидация несанкционированного размещения отходов» в 2025 году | процент | МП | 100 | - | 100 | - | 100 | - |  |  | Алексова Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды | Акт выполненных работ |  |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Установка средств наблюдения с целью предотвращения повторного образования несанкционированного места размещения отходов» в 2025 году | процент | МП | 100 | - | 100 | - | 100 | - |  |  | Алексова Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды | Акт выполненных работ, фотоотчет |  |
| 1.1.4. | Размещение статей в СМИ о необходимости соблюдения природоохранного законодательства в 2025 году | процент | МП | 100 | - | 100 | - | 100 | - |  |  | Алексова Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды | реестр получателей из базы данных АСП |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 .1 «Мониторинг мест несанкционированного размещения отходов» (всего), в том числе: | 0 | - | - | - | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | - | - | - | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | - | - | - | 0 |  |  |
| местный бюджет | 0 | - | - | - | 0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | - | - | - | 0 |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1.2 «Ликвидация несанкционированного размещения отходов» (всего), в том числе: | 868,1 | 868,1 | 868,1 |  | 743,6 | 85,66 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 868,1 | 868,1 | 868,1 |  | 743,6 | 85,66 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1.3 «Установка средств наблюдения с целью предотвращения повторного образования несанкционированного места размещения отходов» (всего), в том числе : | 0 | - | - | - |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | - | - | - |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | - | - | - |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | - | - | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1.4 «Размещение статей в СМИ о необходимости соблюдения природоохранного законодательства в 2025 году» (всего), в том числе: | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

«Обеспечение деятельности, направленной на сохранение и улучшение эпизоотического,

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Корочанского района»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество отловленных животных без владельцев | КПМ | П | Голов | 50 | 76 | - | - | 50 |  | 0 | Показатель годовой В 2025 году не предусмотрен |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 1. |  | Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество отловленных животных без владельцев, голов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  | МП, КПМ | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 50 |
|  | факт/прогноз |  |  | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 15 | 2 | 16 | 76 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество отловленных животных без владельцев | голов | МП, КПМ | 0 | 50 | 76 | - | 50 | - | - | - | Алексова Е.Ф. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды | - | Показатель годовой. |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 4

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2025 году реализации | 630,80 | 630,80 | 630,80 |  | 630,8 | 100,0 | Плановый объём отлова перевыполнен (76 вместо 50) без увеличения финансирования благодаря фактическому уменьшению стоимости услуги, несмотря на первоначальные прогнозы роста цен |
| областной бюджет | 630,80 | 630,80 | 630,80 |  | 630,8 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные законодательством», в 2025 году реализации | 630,80 | 630,80 | 630,80 |  | 630,8 | 100,0 | Плановый объём отлова перевыполнен (76 вместо 50) без увеличения финансирования благодаря фактическому уменьшению стоимости услуги, несмотря на первоначальные прогнозы роста цен |
| областной бюджет | 630,80 | 630,80 | 630,80 |  | 630,8 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |