|  | УТВЕРЖДЕН _____________ В.А. Агаркова Заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды

на территории Корочанского района»

за IV квартала 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци- онная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Повышение качества городской среды к уровню 2019 года на 40 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Корочанского муниципального округа | ГП области МП | П | Единица | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |  |  |
| 1.2 |  | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан Корочанского муниципального округа | МП | П | Единица | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 |  |  |
| 1.3 |  | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения Корочанского муниципального округа | ГП | П | Единица | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель: Повышение качества городской среды к уровню 2019 года на 40 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП области МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 1.2 | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 1.3 | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Корочанского муниципального округа», в том числе: | 268640,6 | 268640,6 | 268640,6 |  | 260987,2 | 97,1 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 86056,7 | 86056,7 | 86056,7 |  | 85593,7 | 99,4 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 15383,6 | 15383,6 | 15383,6 |  | 15 276,0 | 99,3 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 167200,3 | 167200,3 | 167200,3 |  | 160 117,5 | 95,8 |  |
| Внебюджетные источники | 183,8 | 183,8 | 183,8 | - | 183,8 | 100 |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в том числе: | 113979,7 | 113979,7 | 113979,7 |  | 113979,7 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 83399,1 | 83399,1 | 83399,1 |  | 83399,1 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 1514,1 | 1514,1 | 1514,1 |  | 1514,1 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 29066,5 | 29066,5 | 29066,5 | - | 29066,5 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Региональный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект, в том числе: | 20290,7 | 20290,7 | 20290,7 |  | 20290,7 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 12028,0 | 12028,0 | 12028,0 |  | 12028,0 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 8078,9 | 8078,9 | 8078,9 |  | 8078,9 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 183,8 | 183,8 | 183,8 | - | 183,8 | 100 |  |
| Региональный проект «Благоустройство территорий различного функционального назначения», не входящий в национальный проект, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Региональный проект «Благоустройство сельских территорий», не входящий в национальный проект, в том числе: | 5984,4 | 5984,4 | 5984,4 |  | 5984,4 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2657,6 | 2657,6 | 2657,6 |  | 2657,6 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 169,7 | 169,7 | 169,7 |  | 169,7 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 3157,1 | 3157,1 | 3157,1 |  | 3157,1 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», в том числе: | 128569,6 | 128569,6 | 128569,6 |  | 128569,6 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 1671,8 | 1671,8 | 1671,8 |  | 1671,8 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 126897,8 | 126897,8 | 126897,8 |  | 126897,8 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения (реализация мероприятий по уличному освещению территории Корочанского муниципального округа и техническому обслуживанию сетей электроснабжения), в том числе: | 34419,0 | 34419,0 | 34419,0 |  | 34419,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 34419,0 | 34419,0 | 34419,0 |  | 34419,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, в том числе: | 87,0 | 87,0 | 87,0 |  | 87,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 87,0 | 87,0 | 87,0 |  | 87,0 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Реализация мероприятий направленных на ликвидацию аварийного жилого фонда, в том числе: | 1584,8 | 1584,8 | 1584,8 |  | 1584,8 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 1584,8 | 1584,8 | 1584,8 |  | 1584,8 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Реализация мероприятий по увеличению доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского муниципального округа, в том числе: | 433,0 | 433,0 | 433,0 |  | 433,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 433,0 | 433,0 | 433,0 |  | 433,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории Корочанского муниципального округа, в том числе: | 12044,1 | 12044,1 | 12044,1 |  | 12044,1 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 12044,1 | 12044,1 | 12044,1 |  | 12044,1 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ В.А. Агаркова Заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды

на территории Корочанского муниципального округа»

за IV квартала 2025 года

1.Сведения о достижении показателей регионального проекта 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Индекс качества городской среды | ФП | П | балл | 198 | 201 | - |  | 198 | 198 |  |  |
| 1.2 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП | П | единица | 2 | 2 | - |  | 2 | 2 |  |  |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | ФП | П | Единица | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 2.2 |  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | ФП | П | Процент | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  |
| 2.3 |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ФП | П | Процент | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 2.4 |  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году | ФП, ГП РФ, ВДЛ, ГП | П | Процент | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март |  | апр. | май |  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс качества городской среды, балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 201 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 201 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2.2 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 2.3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2.4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП, ГП РФ, ВДЛ, ГП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2024 году реализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Итоговый отчет о реализации |  |
| 1.1.К1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Проектно-сметная документация |  |
| 1.1.К2. | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Положительное заключение |  |
| 1.1.К3. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Мониторинг |  |
| 1.1.К4 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| 1.1.К5. | Строительно-монтажные работы выполнены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Отчет |  |
| 1.1.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Акты выполненных работ |  |
| 1.1.К7. | Реализация мероприятий завершена | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Письмо |  |
| 2 | «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году реализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Итоговый отчет о реализации |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Количество благоустроенных общественных территорий», всего | 113979,7 | 113979,7 | 113979,7 |  | 113979,7 | 100,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 83399,1 | 83399,1 | 83399,1 |  | 83399,1 | 100,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 1514,1 | 1514,1 | 1514,1 |  | 1514,1 | 100,0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 29066,5 | 29066,5 | 29066,5 |  | 29066,5 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ В.А. Агаркова Заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования»

за IV квартала 2025 года

1.Сведения о достижении показателей регионального проекта 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача 1 «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Индекс качества городской среды | ФП | П | балл | 198 | 201 | - |  | 198 | 198 |  |  |
| 1.2 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП | П | единица | 2 | 2 | - |  | 2 | 2 |  |  |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | ФП | П | Единица | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 2.2 |  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | ФП | П | Процент | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  |
| 2.3 |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ФП | П | Процент | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 2.4 |  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году | ФП, ГП РФ, ВДЛ, ГП | П | Процент | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март |  | апр. | май |  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс качества городской среды, балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 201 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 201 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2.2 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 2.3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2.4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП, ГП РФ, ВДЛ, ГП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2024 году реализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Итоговый отчет о реализации |  |
| 1.1.К1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Проектно-сметная документация |  |
| 1.1.К2. | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Положительное заключение |  |
| 1.1.К3. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Мониторинг |  |
| 1.1.К4 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| 1.1.К5. | Строительно-монтажные работы выполнены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Отчет |  |
| 1.1.К6. | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Акты выполненных работ |  |
| 1.1.К7. | Реализация мероприятий завершена | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Письмо |  |
| 2 | «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году реализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Итоговый отчет о реализации |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования», всего | 113979,7 | 113979,7 | 113979,7 |  | 113979,7 | 100,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 83399,1 | 83399,1 | 83399,1 |  | 83399,1 | 100,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 1514,1 | 1514,1 | 1514,1 |  | 1514,1 | 100,0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 29066,5 | 29066,5 | 29066,5 |  | 29066,5 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ В.А. Агаркова Заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Благоустройство территорий различного функционального назначения»

за IV квартала 2025 года

1.Сведения о достижении показателей регионального проекта 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача 1 «Создание условий для повышения уровня благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество муниципальных образований области, на территориях которых выполнено благоустройство | ГП | П | Единица | 1 | 1 | - |  | 1 | 1 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март |  | апр. | май |  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для повышения уровня благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных образований области, на территориях которых выполнено благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Создание условий для повышения уровня благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Количество муниципальных образований области, на территориях которых выполнено благоустройство», всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ В.А. Агаркова Заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Благоустройство сельских территорий»

за IV квартала 2025 года

1.Сведения о достижении показателей регионального проекта 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача 1 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество реализованных проектов имеющих приоритетное значение для жителей сельских территорий | ГП | П | Единица | 1 | 1 | - |  | 1 | 1 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март |  | апр. | май |  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованных проектов имеющих приоритетное значение для жителей сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий), всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)», всего | 5984,4 | 5984,4 | 0 |  | 5984,4 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2657,6 | 2657,6 | 0 |  | 2657,6 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 3157,1 | 3157,1 | 0 |  | 3157,1 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ В.А. Агаркова Заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

за IV квартала 2025 года

«Создание условий для обеспечения населения качественными

услугами жилищно-коммунального хозяйства»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество светоточек на территории населенных пунктов Корочанского муниципального округа | ГП, кпм | П | Тыс. единиц | 7042 | 7042 | - | - | 7042 |  | 7042 |  |
|  |  | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | КПМ | Р | Ед. | - | 1 | - | - | 1 |  | 1 |  |
|  |  | Сокращение аварийного жилого фонда на территории Корочанского муниципального округа | ГП, КПМ | П | Кв.м. |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |
|  |  | Увеличение доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского муниципального округа | ГП, КПМ | П | Процент |  | 2,2 |  |  | 2,2 |  | 2,2 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество светоточек на территории населенных пунктов Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7042 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7042 |
| 2. | Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Реализация мероприятий направленных на ликвидацию аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение аварийного жилого фонда на территории Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
|  | Реализация мероприятий по увеличению доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение доли капитально отремонтированного жилого фонда Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий ««Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»», в том числе: | 128569,6 | 128569,6 | 128569,6 |  | 128569,6 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 520,0 | 520,0 | 520,0 |  | 520,0 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 128049,6 | 128049,6 | 128049,6 |  | 128049,6 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области», всего, в том числе: | 36396,0 | 36396,0 | 36396,0 |  | 36396,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 36396,0 | 36396,0 | 36396,0 |  | 36396,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области», всего, в том числе: | 87,0 | 87,0 | 87,0 |  | 87,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 87,0 | 87,0 | 87,0 |  | 87,0 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Выполнено расселение аварийного жилого фонда на территории Корочанского муниципального округа», всего, в том числе: | 1584,8 | 1584,8 | 1584,8 |  | 1584,8 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 1584,8 | 1584,8 | 1584,8 |  | 1584,8 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1. «Капитально отремонтирован многоквартирный жилой фонд Корочанского муниципального округа», всего, в том числе: | 433,0 | 433,0 | 433,0 |  | 433,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 433,0 | 433,0 | 433,0 |  | 433,0 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.5 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Корочанского муниципального округа» всего, в том числе: | 82943,2 | 82943,2 | 82943,2 |  | 82943,2 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 82943,2 | 82943,2 | 82943,2 |  | 82943,2 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 |  |