УТВЕРЖДЕН

Начальник управления культуры Администрации Корочанского муниципального округа

______________ Омельченко Т.П.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Корочанского района»

за 2025 год

1.Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци-онная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Число посещений культурных мероприятий | МП | П | Тыс. ед. | 1475,6 | 1508,2 | - | - | 1475,6 | 1508,2 |  |  |
| 1.2 |  | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области | МП | П | процент | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 |  |  |
| 1.3 |  | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | МП | П | процент | 92,5 | 92,5 |  |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| Цель 2 «Увеличение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия | МП | П | процент | - | 94,4 | 94,4 | - | 94,4 | 94,4 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 70,7 | 183,8 | 305,4 | 464,6 | 615,8 | 770,7 | 914,4 | 1052,0 | 1163,6 | 1273,6 | 1374,1 | 1475,6 |
|  | Факт/прогноз |  | 93,6 | 209,9 | 347,2 | 469,7 | 624,8 | 778,3 | 941,0 | 1082,6 | 1192,5 | 1303,8 | 1410,3 | 1508,2 |
| 1.2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,0 |
| 1.3 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,5 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,5 |
| 2. | Цель 2 «Увеличение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,5 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,5 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 8720801700000000 | 357 914,1 | 357 914,1 | 357 914,1 | 357 914,1 | 355 831,3 | 99,4 |  |
| федеральный бюджет |  | 396,6 | 396,6 | 396,6 | 396,6 | 396,6 | 100,0 |  |
| областной бюджет |  | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 100,0 |  |
| местный бюджет |  | 357 378,0 | 357 378,0 | 357 378,0 | 357 378,0 | 355 295,2 | 99,4 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе: | 87208010740100000 | 51 861,7 | 51 861,7 | 51 861,7 | 51 861,7 | 51 659,5 | 99,6 |  |
| федеральный бюджет |  | 146,6 | 146,6 | 146,6 | 146,6 | 146,6 | 100,0 |  |
| областной бюджет |  | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 100,0 |  |
| местный бюджет |  | 51 663,6 | 51 663,6 | 51 663,6 | 51 663,6 | 51 461,4 | 99,6 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе: | 87208010740200000 | 11 379,3 | 11 379,3 | 11 379,3 | 11 379,3 | 11 197,0 | 98,4 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет |  | 11 379,3 | 11 379,3 | 11 379,3 | 11 379,3 | 11 197,0 | 98,4 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности» (всего), в том числе: | 87208010740300000 | 203 117,6 | 203 117,6 | 203 117,6 | 203 117,6 | 201 927,6 | 99,4 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет |  | 203 117,6 | 203 117,6 | 203 117,6 | 203 117,6 | 201 927,6 | 99,4 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» (всего), в том числе: | 87207030740400000 | 32 414,8 | 32 414,8 | 32 414,8 | 32 414,8 | 32 115,0 | 99,1 |  |
| федеральный бюджет |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет |  | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет |  | 32 076,8 | 32 076,8 | 32 076,8 | 32 076,8 | 31 777,0 | 99,1 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» (всего), в том числе: | 87208010740500000 | 2 099,0 | 2 099,0 | 2 099,0 | 2 099,0 | 2 010,1 | 95,8 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет |  | 2 099,0 | 2 099,0 | 2 099,0 | 2 099,0 | 2 010,1 | 95,8 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и прочих муниципальных учреждений Корочанского района» (всего), в том числе: | 87208040740600000 | 57 041,7 | 57 041,7 | 57 041,7 | 57 041,7 | 56 922,1 | 99,8 |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет |  | 57 041,7 | 57 041,7 | 57 041,7 | 57 041,7 | 56 922,1 | 99,8 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |  |

УТВЕРЖДЕН

Начальник управления культуры Администрации Корочанского муниципального округа

______________ Омельченко Т.П.

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития библиотечного дела»

за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци-онная система | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Корочанского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений библиотек Корочанского района | КПМ | П | Тыс. ед. | - | - | - | - | 334,2 | 334,3 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Корочанского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений библиотек Корочанского района, тыс. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | КПМ | 16,7 | 40,1 | 63,5 | 113,6 | 143,7 | 177,1 | 200,5 | 223,9 | 254,0 | 284,1 | 307,5 | 334,2 |
|  | Факт/ прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,3 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия И.О., должность) | Подтвержда-ющий документ | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Корочанского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «МБУК «Корочанская центральная районная библиотека имени Н.С. Соханской (Кохановской)» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «МБУК «Корочанская центральная районная библиотека имени Н.С. Соханской (Кохановской)» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Корочанская центральная районная библиотека имени Н.С. Соханской (Кохановской)» | - | - | - | - | - | - | - | 31.01. 2025 | 31.01. 2025 | - | Шеенко И.А. – зам. начальника управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района; Волошкина С.П. – директор МКУ ЦБО | Утвержденное муниципальное задание |  |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с МБУК «Корочанская центральная районная библиотека имени Н.С. Соханской (Кохановской)» | - | - | - | - | - | - | - | 20.02. 2025 | 20.02. 2025 | - | Волошкина С.П. – директор МКУ ЦБО | Заключенное соглашение |  |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка 1.1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | - | - | - | - | - | - | - | 25.12. 2025 | 25.12. 2025 | - | Шеенко И.А. – зам. начальника управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района; Волошкина С.П. – директор МКУ ЦБО | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Корочанского муниципального округа» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Корочанского района» в 2025 году реализации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.2.1.1. «Заключено соглашение между министерством культуры Белгородской области и управлением культуры и молодежной политики администрации Корочанского района» | - | - | - | - | - | - | - | 28.02. 2025 | 28.02. 2025 | - | Волошкина С.П. – директор МКУ ЦБО | Заключенное соглашение |  |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 1.2.1.2. «Предоставлен отчет в министерство культуры Белгородской области о расходах бюджета Корочанского района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия», за 1 полугодие | - | - | - | - | - | - | - | 25.07. 2025 | 25.07. 2025 | - | Волошкина С.П. – директор МКУ ЦБО | Отчет к соглашению о предоставлении субсидии |  |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 1.2.1.3. «Перечислена субсидия» |  |  |  |  |  |  |  | 01.12. 2025 | 01.12. 2025 |  | Волошкина С.П. – директор МКУ ЦБО | Реестр |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе: | 51 861,7 | 51 861,7 | 51 861,7 |  | 51 659,5 | 99,6 |  |
| федеральный бюджет | 146,6 | 146,6 | 146,6 |  | 146,6 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 51,5 | 51,5 | 51,5 |  | 51,5 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 51 663,6 | 51 663,6 | 51 663,6 |  | 51 461,4 | 99,6 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «МБУК «Корочанская центральная районная библиотека имени Н.С. Соханской (Кохановской)» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» (всего), в том числе: | 51 653,2 | 51 653,2 | 51 653,2 |  | 51 451,0 | 99,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 51 653,2 | 51 653,2 | 51 653,2 |  | 51 451,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Корочанского района» (всего), в том числе: | 208,5 | 208,5 | 208,5 |  | 208,5 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 146,6 | 146,6 | 146,6 |  | 146,6 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 51,5 | 51,5 | 51,5 |  | 51,5 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 10,4 | 10,4 | 10,4 |  | 10,4 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

УТВЕРЖДЕН

Начальник управления культуры Администрации Корочанского муниципального округа

______________ Омельченко Т.П.

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития музейного дела»

за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци-онная система | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Корочанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений музеев Корочанского муниципального округа | КПМ | П | Тыс. ед. | - | - | - | - | 54,2 | 54,6 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Корочанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений музеев Корочанского района, тыс. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | КПМ | 5,8 | 9,2 | 15,6 | 22,8 | 26,9 | 31,5 | 35,8 | 39,3 | 43,8 | 48,3 | 51,2 | 54,2 |
|  | Факт/ прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,6 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия И.О., должность) | Подтвержда-ющий документ | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Корочанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «МБУК «Корочанский районный историко-краеведческий музей» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «МБУК «Корочанский районный историко-краеведческий музей» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Корочанский районный историко-краеведческий музей» | - | - | - | - | - | - | - | 31.01. 2025 | 31.01. 2025 | - | Шеенко И.А. – зам. начальника управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района; Волошкина С.П. – директор МКУ ЦБО | Утвержденное муниципальное задание |  |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с МБУК «Корочанский районный историко-краеведческий музей» | - | - | - | - | - | - | - | 20.02. 2025 | 20.02. 2025 | - | Волошкина С.П. – директор МКУ ЦБО | Заключенное соглашение |  |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка 1.1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | - | - | - | - | - | - | - | 25.12. 2025 | 25.12. 2025 | - | Шеенко И.А. – зам. начальника управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района; Волошкина С.П. – директор МКУ ЦБО | Отчет о выполнении муниципального задания |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «МБУК «Корочанский районный историко-краеведческий музей» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |