|  | УТВЕРЖДЕН ______________________ Мирошникова М.А. Начальник управления по делам молодежи Администрации Корочанского муниципального округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Корочанского района»

за IV квартала 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности», до 101,2 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности | НП | Прогрес- сирующий | Человек | 5065 | 5070 | - | - | 5080 | - | - |  |
| 1.2. |  | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | НП | Прогрес- сирующий | Процент | 16 | 17 | - | - | 18 | - | - |  |
| 2. Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую)деятельность | НП | Прогрес- сирующий | Человек | 2138 | 2280 | - | - | 2462 | - | - |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности», до 101,2 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5065 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5070 |
| 1.2. | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 2. | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2138 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2280 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: | 15 486,89 | 15 486,89 | 15 486,89 | - | 15 292,75 | 98,75 |  |
| областной бюджет | 159,00 | 159,00 | 159,00 | - | 159,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 2 490,50 | 2 490,50 | 2 490,50 | - | 2 490,50 | 100 |  |
| местный бюджет | 12 837,39 | 12 837,39 | 12 837,39 | - | 12 643,25 | 98,48 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» входящий в национальный проект (всего), в том числе: | 2 649,50 | 2 649,50 | 2 649,50 | - | 2 649,50 | 100 |  |
| областной бюджет | 159,00 | 159,00 | 159,00 | - | 159,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 2 490,50 | 2 490,50 | 2 490,50 | - | 2 490,50 | 100 |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Корочанского района» (всего), в том числе: | 1 502,00 | 1 502,00 | 1 502,00 | - | 1 389,66 | 92,52 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 1 502,00 | 1 502,00 | 1 502,00 | - | 1 389,66 | 92,52 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности Корочанского района» (всего), в том числе: | 550,00 | 550,00 | 550,00 | - | 524,54 | 95,37 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 550,00 | 550,00 | 550,00 | - | 524,54 | 95,37 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего), в том числе: | 631,20 | 631,20 | 631,20 | - | 630,86 | 99,95 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 631,20 | 631,20 | 631,20 | - | 630,86 | 99,95 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации молодежной политики на территории Корочанского района» (всего), в том числе: | 10 154,19 | 10 154,19 | 10 154,19 | - | 10 098,19 | 99,45 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 10 154,19 | 10 154,19 | 10 154,19 | - | 10 098,19 | 99,45 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |

|  | УТВЕРЖДЕН ______________________ Мирошникова М.А. Начальник управления по делам молодежи Администрации Корочанского муниципального округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»»

за IV квартала 2025 года

1.Сведения о достижении показателей регионального (ведомственного) проекта

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци онная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля созданных штатных единиц советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках выделенных денежных средств | ГП РФ, МП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального (ведомственного) проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март |  | апр. | май |  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля созданных штатных единиц советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках выделенных денежных средств, (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП РФ, МП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечено увеличение численности детей в возрасте от 14 до 17 лет, вовлеченных в военно-патриотические клубы, кадетские коллективы» | Тысяча человек | - | 0,46 | - | 1,4 | 1,4 | 0,46 | 01.01. 2025- 31.12. 2030 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Крештель Г.И. начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа | Справка |  |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечено увеличение численности детей в возрасте 12 -17 лет спортивным лазертагом на территории муниципалитета» | Тысяча человек | - | 2,247 | - | 2,058 | 2,247 | 2,058 | 01.01. 2025- 31.12. 2030 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Крештель Г.И. начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа | Справка |  |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечено увеличение численности детей в возрасте 12-17 лет прошедших через Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» имени Федора Ладыгина | Тысяча человек | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0- | 01.01. 2025- 31.12. 2030 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Крештель Г.И. начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа | Справка |  |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечено увеличение численности детей в возрасте 16-17 лет прошедших через организацию палаточных лагерей для проведения военно-полевых сборов» | Тысяча человек | - | 0,118 | - | 0,5 | 0,118 | 0,5 | 01.01. 2025- 31.12. 2030 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Крештель Г.И. начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа | Справка |  |
| 1.5. | Мероприятие «Обеспечено увеличение численности детей в возрасте 7-17 лет, участвующих в военно-патриотических играх, фестивалях, конкурсах «Зарница 2.0», «Ворошиловский стрелок», «К защите Родины, готов!» и других | Тысяча человек | - | 2,15 | - | 2,0 | 2,15 | 2,0 | 01.01. 2025- 31.12. 2030 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Крештель Г.И. начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа | Справка |  |
| 1.6. | Мероприятие «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Единица | - | 12 | - | 11 | 11 | 12 | 01.01. 2025- 31.12. 2030 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Крештель Г.И. начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа | Штатное расписание |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1. «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями», всего | 2 649,50 | 2 649,50 | 2 649,50 | - | 2 649,50 | 100,00 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2 490,50 | 2 490,50 | 2 490,50 | - | 2 490,50 | 100,00 |  |
| - областной бюджет | 159,00 | 159,00 | 159,00 | - | 159,00 | 100,00 |  |
| - местный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в том числе: | 2 649,50 | 2 649,50 | 2 649,50 | - | 2 649,50 | 100,0 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2 490,50 | 2 490,50 | 2 490,50 | - | 2 490,50 | 100,00 |  |
| - областной бюджет | 159,00 | 159,00 | 159,00 | - | 159,00 | 100,00 |  |
| - местный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование регионального (ведомственного) проекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Региональный (ведомственный) проект «Педагоги и наставники» (всего) | 2649,50 | 2649,50 | 2649,50 | 100,0 | - |

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | План | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 649,50 |
|  | Факт/прогноз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 649,50 |

|  | УТВЕРЖДЕН ______________________ Мирошникова М.А. Начальник управления по делам молодежи Администрации Корочанского муниципального округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

за IV квартала 2025 года

«Гражданское и патриотическое воспитание,

духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Корочанского района»

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи района и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности | Прогрессирую-щий | П | Человек | 5065 | 5070 | - | - | 5080 | - | - |  |
| 1.2. |  | Количество мероприятий, в сфере патриотического воспитания | Прогрессирую-щий | П | Единиц | 31 | 32 | - | - | 33 | - | - |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи района и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5065 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5070 |
| 1.2. | Количество мероприятий, в сфере патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача. Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи района и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечению и сохранению исторической памяти» | Единица | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Мирошникова М.А., начальник управления по делам молодежи Администрации Корочанского МО | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечению и сохранению исторической памяти» в 2025 году реализации | Единица | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Мирошникова М.А., начальник управления по делам молодежи Администрации Корочанского МО | - |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1. «Закупки включены в план-график» | - | - | - | - | - | - | - | 01.02. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | План-график |  |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Реестр контрактов |  |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 1.1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Платежные поручения |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях образования» | Единица | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Крештель Г.И.., начальник управления образования Администрации Корочанского МО | - | - |
| 1.2.1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях образования» в 2025 году реализации | Единица | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Крештель Г.И.., начальник управления образования Администрации Корочанского МО | - | - |
| 1.2.1.1.1 | Контрольная точка 1.2.1.1.1. «Закупки включены в план-график» | - | - | - | - | - | - | - | 01.02. | - | - | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление образования администрации Корочанского МО» | План-график |  |
| 1.2.1.1.2 | Контрольная точка 1.2.1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление образования администрации Корочанского МО» | Реестр контрактов |  |
| l.2.1. 1.3 | Контрольная точка 1.2.1. 1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление образования администрации Корочанского МО» | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| l.2.1. 1.4 | Контрольная точка 1.2.1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Гордеева Е.С., директор МКУ «РЦ управление образования администрации Корочанского МО» | Платежные поручения |  |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях культуры» | Единица | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Омельченко Т.П., начальник управления культуры администрации Корочанского МО | - |  |
| 1.2.2.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях культуры» в 2025 году реализации | Единица | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Омельченко Т.П., начальник управления культуры администрации Корочанского МО | - |  |
| 1.2.2.1.1 | Контрольная точка 1.2.2.1.1. «Закупки включены в план-график» | - | - | - | - | - | - | - | 01.02. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | План-график |  |
| 1.2.2.1.2 | Контрольная точка 1.2.2.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Реестр контрактов |  |
| l.2.2. 1.3 | Контрольная точка 1.2.2.1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| l.2.2. 1.4 | Контрольная точка 1.2.2.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Платежные поручения |  |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях молодежной политики» | Единица | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Мирошникова М.А., начальник управления по делам молодежи Администрации Корочанского МО | - |  |
| 1.2.3.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в учреждениях молодежной политики» в 2025 году реализации | Единица | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Мирошникова М.А., начальник управления по делам молодежи Администрации Корочанского МО | - |  |
| 1.2.3.1.1 | Контрольная точка 1.2.3.1.1. «Закупки включены в план-график» | - | - | - | - | - | - | - | 01.02. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | План-график |  |
| 1.2.3.1.2 | Контрольная точка 1.2.3.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Реестр контрактов |  |
| l.2.3. 1.3 | Контрольная точка 1.2.3.1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| l.2.3. 1.4 | Контрольная точка 1.2.3.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Платежные поручения |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия Профессиональным образовательным учреждением «Корочанская школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» | Единица | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Мирошникова М.А., начальник управления по делам молодежи Администрации Корочанского МО | - |  |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия Профессиональным образовательным учреждением «Корочанская школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в 2025 году реализации | Единица | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Мирошникова М.А., начальник управления по делам молодежи Администрации Корочанского МО | - |  |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1.3.1.1. «Закупки включены в план-график» | - | - | - | - | - | - | - | 01.02. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | План-график |  |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка 1.3.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Реестр контрактов |  |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка 1.3.1. 3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| 1.3.l. 4. | Контрольная точка 1.3.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Платежные поручения |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий 1. «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодёжи Корочанского района» (всего), в том числе | 1 502,00 | 1 502,00 | 1 502,00 | - | 1 389,66 | 92,52 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - местный бюджет | 1 502,00 | 1 502,00 | 1 502,00 | - | 1 389,66 | 92,52 |  |
| - внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечению и сохранению исторической памяти», всего, в том числе: | 114,30 | 114,30 | 114,30 | - | 114,30 | 100,00 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - местный бюджет | 114,30 | 114,30 | 114,30 | - | 114,30 | 100,00 |  |
| - внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.2. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи», всего, в том числе: | 887,70 | 887,70 | 887,70 | - | 886,86 | 99,90 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.3. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия Профессиональным образовательным учреждением «Корочанская школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», всего, в том числе: | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 388,50 | 77,70 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 388,50 | 77,70 |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |

«Совершенствование механизмов поддержки,

форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской)

деятельности Корочанского района» (далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Создание условий для вовлечения граждан Корочанского района в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения области с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | КПМ | П | Человек | 2138 | 2280 | - | - | 2468 | - | - |  |
| 1.2. |  | Количество координаторов добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) (нарастающим итогом) | КПМ | П | Человек | 14 | 16 | - | - | 18 | - | - |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Создание условий для вовлечения граждан Корочанского района в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения области с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (нарастающим итогом), человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2138 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2280 |
| 1.2. | Количество координаторов добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) (нарастающим итогом), человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача. Создание условий для вовлечения граждан Корочанского района в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения области с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» | Единица | КПМ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Романьков Н.А., директор МКУ ЦМИ | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» в 2025 году реализации | Единица | КПМ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Романьков Н.А., директор МКУ ЦМИ | - |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1. «Закупки включены в план-график» | - | - | - | - | - | - | - | 01.02. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | План-график |  |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Реестр контрактов |  |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 1.1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Платежные поручения |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую деятельность» | Единица | КПМ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Романьков Н.А., директор МКУ ЦМИ | - |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую деятельность» в 2025 году реализации | Единица | КПМ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Романьков Н.А., директор МКУ ЦМИ | - |  |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.2.1.1. «Закупки включены в план-график» | - | - | - | - | - | - | - | 01.02. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | План-график |  |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 1.2.1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Реестр контрактов |  |
| l.2.1. 3. | Контрольная точка 1.2.1. 1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| l.2.1. 4. | Контрольная точка 1.2.1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Платежные поручения |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий 2. «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности Корочанского района» (всего), в том числе: | 550,00 | 550,00 | 550,00 | - | 524,54 | 95,37 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - местный бюджет | 550,00 | 550,00 | 550,00 | - | 524,54 | 95,37 |  |
| - внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» (всего), в том числе: | 343,40 | 343,40 | 343,40 | - | 317,94 | 92,58 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - местный бюджет | 343,40 | 343,40 | 343,40 | - | 317,94 | 92,58 |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую деятельности» (всего), в том числе: | 206,60 | 206,60 | 206,60 | - | 206,60 | 100,00 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 206,60 | 206,60 | 206,60 | - | 206,60 | 100,00 |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

«Создание условий для развития способностей и талантов молодежи,

предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»

(далее - комплекс процессных мероприятий 3)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития из общего числа молодежи Корочанского района, % | КПМ | П | Процент | 51 | 51 | - | - | 53 | - | - |  |
| 1.2. |  | Количество мероприятий, проведенных в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики негативных явлений в молодежной среде | КПМ | П | Единиц | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития из общего числа молодежи Корочанского района, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 1.2. | Количество мероприятий, проведенных в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики негативных явлений в молодежной среде, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование н развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» | Единица | КПМ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Мирошникова М.А., начальник управления по делам молодежи Администрации Корочанского МО | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование н развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» в 2025 году реализации | Единица | КПМ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Мирошникова М.А., начальник управления по делам молодежи Администрации Корочанского МО | - |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1. «Закупки включены в план-график» | - | - | - | - | - | - | - | 01.02. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | План-график |  |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Реестр контрактов |  |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 1.1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Платежные поручения |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» | Единица | КПМ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Романьков Н.А., директор МКУ ЦМИ | - |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» в 2025 году реализации | Единица | КПМ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Романьков Н.А., директор МКУ ЦМИ | - |  |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.2.1.1. «Закупки включены в план-график» | - | - | - | - | - | - | - | 01.02. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | План-график |  |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 1.2.1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Реестр контрактов |  |
| l.2.1. 3. | Контрольная точка 1.2.1. 1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| l.2.1. 4. | Контрольная точка 1.2.1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. | - | - | Волошкина С.П., директор МКУ ЦБО | Платежные поручения |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий 3. «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего), в том числе: | 631,20 | 631,20 | 631,20 | - | 630,86 | 99,95 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - местный бюджет | 631,20 | 631,20 | 631,20 | - | 630,86 | 99,95 |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование н развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» (всего), в том числе: | 521,20 | 521,20 | 521,20 | - | 521,11 | 99,98 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - местный бюджет | 521,20 | 521,20 | 521,20 | - | 521,11 | 99,98 |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.2. Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» (всего), в том числе: | 110,00 | 110,00 | 110,00 | - | 109,75 | 99,77 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - местный бюджет | 110,00 | 110,00 | 110,00 | - | 109,75 | 99,77 |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |

### «Обеспечение реализации молодежной политики

### на территории Корочанского района»

### (далее - комплекс процессных мероприятий 4)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | «Реализация основных направлений муниципальной политики Корочанского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района |  | Осуществление текущей деятельности | Единица | 25,5 | 25,5 | - | - | 25,5 | - | - |  |
| 1.1.1. |  | Осуществление материального обеспечения деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района», включая фонд оплаты труда, оплату услуг связи, осуществление закупок канцелярских принадлежностей и иных закупок. Значение результата характеризуется штатной численностью МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача. Реализация основных направлений муниципальной политики Корочанского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района» | Единица | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Романьков Н.А., директор МКУ ЦМИ | Отчет о финансовых результатах деятельности |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района» в 2025 году реализации | Единица | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Романьков Н.А., директор МКУ ЦМИ | Отчет о финансовых результатах деятельности |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий 4. «Реализация основных направлений муниципальной политики Корочанского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития молодежной политики», всего, в том числе: | 10 154,19 | 10 154,19 | 10 154,19 | - | 10 098,19 | 99,45 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - местный бюджет | 10 154,19 | 10 154,19 | 10 154,19 | - | 10 098,19 | 99,45 |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1. Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив Корочанского района», всего, в том числе: | 10 154,19 | 10 154,19 | 10 154,19 | - | 10 098,19 | 99,45 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - местный бюджет | 10 154,19 | 10 154,19 | 10 154,19 | - | 10 098,19 | 99,45 |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |