|  | УТВЕРЖДЕН ____________ Сидоренко В.Е. Заместитель Главы Корочанского муниципального округа – секретарь совета безопасности |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Корочанского муниципального округа»

за IV квартала 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци- онная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Корочанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения) | МП | регрессирующий | единиц | 22 | 21 | - | - | 21 |  |  |  |
| 1.2 |  | Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразователь ных учреждений, принявших участие в профилактических акциях | МП | прогрессирующий | процент | 63 | 63 | - | - | 64 | 0 |  |  |
| 1.3 |  | Готовность к выполнению задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий силами звена ТП РСЧС Корочанского муниципального округа. Обеспечение всеми видами связи подразделений государственной противопожарной и спасательной службы, добровольных противопожарных формирований Корочанского муниципального округа. Увеличение охвата населения средствами оповещения. | МП | прогрессирующий | процент | 91 | 94 |  |  | 92 |  |  |  |
| 1.4 |  | Количество погибших людей при пожарах | МП | регрессирующий | человек | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 |  | Количество пожаров, единиц | МП | регрессирующий | единиц | 64 | 46 |  |  | 63 |  |  |  |
| 1.6 |  | Количество культурно-массовых, профилактических и рейдовых мероприятий, проведенных с участием в охране общественного порядка членов казачьей народной дружины | МП | прогрессирующий | единиц | 34 | 63 |  |  | 36 |  |  |  |
| 1.7 |  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | МП | регрессирующий | единиц | 1 | 6 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.8 |  | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям | МП | Прогрессирующий | процент | 96 | 96 |  |  | 96 |  |  |  |
| 1.9 |  | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | МП | регрессирующий | единиц | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.10 |  | Количество жителей округа, охваченных профилактическими мероприятиями по противодействию терроризму и экстремизму, человек | МП | прогрессирующий | человек | 7000 | 7000 |  |  | 7500 |  |  |  |
| .11 |  | ### Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях. | МП | регрессирующий | человек | 12 | 7 |  |  | 11 |  |  |  |
| 1.12 |  | ### Количество преступлений / правонарушений, раскрытых с использова нием возможностей системы АПК «Безопасный город» | МП | прогрессирующий | процент | 15/125 | 15/126 |  |  | 16/130 |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. |  | ноя. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1. | Цель: «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Корочанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения), единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП в НП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 22 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 21 |
| 1.2 | Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в профилактических акциях, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 63 |  | 63 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 63 |  | 63 |
| 1.3 | Готовность к выполнению задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий силами звена ТП РСЧС Корочанского муниципального округа. Обеспечение всеми видами связи подразделений государственной противопожарной и спасательной службы, добровольных противопожарных формирований Корочанского муниципального округа. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 91 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 94 |
| 1.4 | Количество погибших людей при пожарах, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 1 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 4 |
| 1.5 | Количество пожаров, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 63 |  |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 46 |  |
| 1.6 | Количество культурно-массовых, профилактических и рейдовых мероприятий, проведенных с участием в охране общественного порядка членов казачьей народной дружины, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 34 |
|  | Факт/прогноз |  | 6/2 | 2/2 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 2/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  | 6/3 |  | 64 |
| 1.7 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 1 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 6 |
| 1.8 | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 96 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 96 |
| 1.9 | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 |
| 1.10 | Количество жителей округа, охваченных профилактическими мероприятиями по противодействию терроризму и экстремизму, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 |
| 1.11 | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 12 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 7 |
| 1.12 | Количество преступлений / правонарушений, раскрытых с использованием возможностей системы АПК «Безопасный город», единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 15/125 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - |  | - |  | 15/126 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: | 21 467,2 | 21 467,2 | 21 467,2 |  | 17 949,5 | 83,61 |  |
| областной бюджет | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 |  | 1011,3 | 92,35 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | ## 20372,2 | ## 20372,2 | ## 20372,2 |  | 16938,2 | 83,1 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика немедицнского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и противодействие их незаконному обороту» (всего), в том числе: | 120,00 | 120,00 | 120,00 |  | 119,7 | 99,75 |  |
| областной бюджет | 120,00 | 120,00 | 120,00,00 |  | 120,00,00 | 99,75 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (всего), в том числе: | 19 802,2 | 19 802,2 | 19 802,2 |  | 16368,6 | 82,66 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 19 802,2 | 19 802,2 | 19 802,2 |  | 16368,6 | 82,66 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (всего), в том числе: | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 |  | 1011,3 | 92,35 |  |
| областной бюджет | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 |  | 1011,3 | 92,35 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного порядка», (всего), в том числе: | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  | 419,9 | 99,97 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  | 419,9 | 99,97 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие терроризму и экстремизму» (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________Сидоренко В.Е. Заместитель Главы Корочанского муниципального округа – секретарь совета безопасности |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

за IV квартала 2025 года

«Профилактика немедицнского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и противодействие их незаконному обороту»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в профилактических акциях | МП, | Прогрессирующий | процент | 63 | 63 | 63 | - | 64 |  | 64 |  |
| 2. |  | Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения) | МП | регрессирующий | единиц | 22 | 21 | 22 |  | 21 |  | 21 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в профилактических акциях, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП, КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | 63 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | 63 |
| 2 | Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения), единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП, КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в профилактических акциях, процент | % | МП, | 63 | - | 63 | - | 64 | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Проведение конкурса агитбригад по пропаганде здорового образа жизни, приобретение наглядных материалов «Внимание! Наркотики!» |  |  |  |  |  |  |  | 30.12 | - |  | Отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации Корочанского муниципального округа, Управление образования Администрации Корочанского муниципального округа Управление культуры и молодежной политики Администрации Корочанского муниципального округа | Постановление Главы администрации Корочанского муниципального округа о проведении конкурса Агитбригад «Внимание! Наркотики!» |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Проведены профилактические акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  | 30.12 | - |  | Отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации Корочанского муниципального округа, Управление образования Администрации Корочанского муниципального округа Управление культуры и молодежной политики Администрации Корочанского муниципального округа |  |  |
| 2 | Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» переданы тест-полоски для выявления наркотических веществ их метаболитов в моче»» | % | МП | 22 | 22 | 21 |  | 21 | - | - |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка ««ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» переданы тест-полоски для выявления наркотических веществ их метаболитов в моче»» |  | - | - | - | - | - | - | 01.05 |  |  | отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации Корочанского муниципального округа | Акт приема-передачи тест-полоски для выявления наркотических веществ их метаболитов в моче |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков», в том числе: | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  | 119,7 | 97,19 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  | 119,7 | 97,19 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в профилактических акциях», в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», в том числе: | 60 | 60 | 60 |  | 59,7 | 99,5 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 60 | 60 | 60 |  | 59,7 | 99,5 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда- ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество погибших людей при пожарах | МП | регрессирующий | человек | 1 | 4 | 1 | - | 1 |  | 1 |  |
| 1.2. |  | Количество пожаров, единиц | МП | регрессирующий | единиц | 64 | 46 | 64 |  | 63 |  | 63 |  |
| 2. |  | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение отдельных задач в исполнительный период; управление переводом органа местного самоуправления, организаций, территориальных органов на работу в условиях военного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Готовность к выполнению задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий силами звена ТП РСЧС Корочанского муниципального округа. Обеспечение всеми видами связи подразделений государственной противопожарной и спасательной службы, добровольных противопожарных формирований Корочанского муниципального округа. Увеличение охвата населения средствами оповещения. | прогрессирующий | МП | % | 91 | 94 | 91 |  | 94 |  | 94 |  |
| 3 |  | «Обеспечение взаимодействия ЕДДС 112 с оперативными службами, расположенными на территории Корочанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Готовность к выполнению задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий силами звена ТП РСЧС Корочанского муниципального округа. Обеспечение всеми видами связи подразделений государственной противопожарной и спасательной службы, добровольных противопожарных формирований Корочанского муниципальног | прогрессирующий | МП | % | 91 | 94 | 91 |  | 94 |  | 94 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество погибших людей при пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 1.1. | Количество пожаров, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 2. | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение отдельных задач в исполнительный период; управление переводом органа местного самоуправления, организаций, территориальных органов на работу в условиях военного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Готовность к выполнению задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий силами звена ТП РСЧС Корочанского муниципального округа. Обеспечение всеми видами связи подразделений государственной противопожарной и спасательной службы, добровольных противопожарных формирований Корочанского муниципального округа. Увеличение охвата населения средствами оповещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 3. | «Обеспечение взаимодействия ЕДДС 112 с оперативными службами, расположенными на территории Корочанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Готовность к выполнению задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий силами звена ТП РСЧС Корочанского муниципального округа. Обеспечение всеми видами связи подразделений государственной противопожарной и спасательной службы, добровольных противопожарных формирований Корочанского муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтвержда- ющий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Корочанского муниципального округа |
| 1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.2 | Реализация мероприятий по обеспечению технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб, штаба ГО Корочанского муниципального округа |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации Корочанского муниципального округа |  | . |
| 2 | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение отдельных задач в исполнительный период; управление переводом органа местного самоуправления, организаций, территориальных органов на работу в условиях военного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка населения и организаций к действиям к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время |  | МП | 63 | - | 778 | - | 790 | - | - |  | Отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации Корочанского муниципального округа, МКУ «ЕДДС Корочанского муниципального округа» |  |  |
| 3 | Обеспечение взаимодействия ЕДДС 112 с оперативными службами, расположенными на территории Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112 |  | МП, КПМ | - | - | 4 | - | 4 | - | - |  | МКУ «ЕДДС Корочанского муниципального округа» |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по обеспечению технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб, штаба ГО Корочанского муниципального округа» (всего), в том числе: | 1 033,4 | 1 033,4 | 1 033,4 |  | 1 029,8 | 82,66 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 19 802,2 | 19 802,2 | 19 802,2 |  | 16368,6 | 82,66 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (всего), в том числе: | 19 802,2 | 19 802,2 | 19 802,2 |  | 16368,6 | 99,65 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 19 802,2 | 19 802,2 | 19 802,2 |  | 16368,6 | 99,65 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Подготовка населения и организаций к действиям к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время» (всего), в том числе: | 298,8 | 298,8 | 298,8 |  | 298,8 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 298,8 | 298,8 | 298,8 |  | 298,8 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы «112» (всего), в том числе: | 15 372,0 | 15 372,0 | 15 372,0 |  | 11 942,0 | 77,68 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 15 372,0 | 15 372,0 | 15 372,0 |  | 11 942,0 | 77,68 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | регрессирующий | МП | единиц | 1 | 4 | - | - | 1 |  | 1 |  |
| 1.2 |  | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям | прогрессирующий | МП | процент | 96 | 96 | - | - | 96 |  | 96 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 1.2. | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, % человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | единиц | мп | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 30.12. 2025 |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Корочанского муниципального округа |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в том числе: | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 |  | 1011,3 | 92,35 |  |
| областной бюджет | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 |  | 1011,3 | 92,35 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (всего), в том числе: | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 |  | 1011,3 | 92,35 |  |
| областной бюджет | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 |  | 1011,3 | 92,35 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

«Укрепление общественного порядка»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Обеспечение безопасности населения Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество культурно-массовых, профилактических и рейдовых мероприятий, проведенных с участием в охране общественного порядка членов ООПН | МП | прогрессирующий | единиц | 36 | 63 | - | - | - |  | - |  |
| 2. |  | Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество преступлений / правонарушений, раскрытых с использованием возможностей системы АПК «Безопасный город» | МП | Прогрессирующий | единц | 15/125 | 15/126 | - | - | - |  | - |  |
| 3. |  | Недопущение роста смертности при дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях | МП | регрессирующий | единиц | 12 | 7 | - | - | - |  | - |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение безопасности населения Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество культурно-массовых, профилактических и рейдовых мероприятий, проведенных с участием в охране общественного порядка членов ООПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 2. | Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество преступлений / правонарушений, раскрытых с использованием возможностей системы АПК «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15/125 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15/126 |
| 1. | Недопущение роста смертности при дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Обеспечение безопасности населения Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материальное стимулирование членов народной дружины | единиц | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации Корочанского муниципального округа | - | . |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Оказано содействие ОМВД России по Корочанскому району в охране общественного правопорядка силами ООПН. Проведены рейдовые и профилактические мероприятия с целью недопущения правонарушений на территории Корочанского муниципального округа» |  | - | - | - | - | - | - |  | 30.12.2025. |  |  |  |  |
| 2 | Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений | единиц | МП | 15/125 | - | 15/126 | - | 16/130 | - | - |  | Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации Корочанского муниципального округа МКУ «ЕДДС Корочанского муниципального округа» | - | . |
| 3 | Недопущение роста смертности при дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Профилактика безопасности дорожного движения | единиц | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации Корочанского муниципального округа | - | . |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Проведены мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения» |  | - | - | - | - | - | - |  | 30.12.2025. |  |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 4

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий « Укрепление общественного порядка» | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  | 419,9 | 99,97 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  | 419,9 | 99,97 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Материальное стимулирование членов народной дружины» (всего), в том числе: | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  | 359,9 | 99,97 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  | 359,9 | 99,97 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 2.1 «Реализация мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений» (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 2.1 «Проведены мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

«Противодействие терроризму и экстремизму»

(далее – комплекс процессных мероприятий 5)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Проведение профилактической и информационно-пропагандисткой работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | МП | регрессирующий | единиц | 0 | 0 | - | - | 0 |  | - |  |
|  |  | Количество жителей округа, охваченных профилактическими мероприятиями по противодействию терроризму и экстремизму, человек | МП | прогрессирующий | человек | 7000 | 7000 |  |  | 7500 |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Проведение профилактической и информационно-пропагандисткой работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2. | Количество жителей округа, охваченных профилактическими мероприятиями по противодействию терроризму и экстремизму, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Проведение профилактической и информационно-пропагандисткой работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | тыс. руб. | МП | 30.0 | 30.0 | - | - | 30.0- | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учетах субъектов профилактики и попавшими под воздействие идей насилия (терроризма, неонацизма, массовых убийств)» | человек | МП | 7000 | - | 7000 | - | 7500 | - | - | - | - |  | . |
| 1.3 | Организация во взаимодействии с военными комиссариатами Корочанского муниципального округа адресной работы с родственниками военнослужащих, находящихся в плену или без вести пропавших, в целях недопущения их вовлечения в диверсионно-террористическую и иную противоправную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение профилактических мероприятияй по противодействию терроризму и экстремизму | человек | МП | 7000 | - | 7000 | - | 7500 |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 5

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий, не входящий в направления «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30.0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30.0 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности» (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30.0 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30.0 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - |  |  |  |