УТВЕРЖДЕН _____________ Кладиенко Е.А. Заместитель Главы Корочанского муниципального округа – руководитель аппарата Администрации округа

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информацион-ная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель № 1 Создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития общественного самоуправления на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество публикаций на официальных сайтах ОМСУ района и в социальных сетях | МП | П | Ед. | 28 | 28 | - | Скриншоты публикаций | 28 | 28 | - | - |
| 1.2 |  | Количество ТОС, имеющих регистрацию в качестве юридического лица | МП | П | Ед. | 9 | 9 | - | Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации | 9 | 9 | - | - |
| 1.3 |  | Оказание финансовой поддержки ТОС | МП | П | Ед. | 12 | 12 | - | Распоряжения об итогах конкурсов | 12 | 12 | - | - |
| 1.4 |  | Количество реализованных проектов ТОС | МП | П | Ед. | 5 | 5 | - | Отчеты об исполнении социально значимых проектов, реализованных ТОС | 5 | 5 | - | - |
| Цель № 2 Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество активных ТОС | МП | П | Ед. | 35 | 35 | - | Протоколы заседания конкурсных комиссий | 35 | 35 | - | - |
| 2.2 |  | Количество активных уличных комитетов | МП | П | Ед. | 43 | 43 | - | Протоколы собраний уличкомов | 43 | 43 | - | - |
| 2.3 |  | Количество активных старост в сельских населенных пунктах | МП | П | Ед. | 24 | 24 | - | Отчетное письмо об участии старост в мероприятиях | 24 | 24 | - | - |
| 2.4 |  | Количество активных Советов МКД | МП | П | Ед. | 22 | 22 | - | Протоколы собраний Советов МКД | 22 | 22 | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель № 1 Создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития общественного самоуправления на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество публикаций на официальных сайтах ОМСУ округа и в социальных сетях, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 1.2 | Количество ТОС, имеющих регистрацию в качестве юридического лица, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 1.3 | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 1.4 | Количество реализованных проектов ТОС, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2. | Цель № 2 Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь территорий Корочанского муниципального округа, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество активных ТОС, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 2.2 | Количество активных уличных комитетов, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| 2.3 | Количество активных старост в сельских населенных пунктах, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 2.4 | Количество активных Советов МКД, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (7)/(4)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 2860,0 | 2860,0 | 2860,0 |  | 2860,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 |  | 1660,0 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 1200,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области» (всего), в том числе: |  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 1200,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 1200,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки ТОС, ставшими победителями районного конкурса «Лучший проект ТОС» |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки ТОС, ставших победителями ежегодного районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки ТОС, ставших победителями ежегодного тематического конкурса среди ТОС» |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнение социально значимых проектов, реализуемых территориальным общественным самоуправлением в Корочанском района» |  | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 |  | 100,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 |  | 100,0 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |

УТВЕРЖДЕН _____________ Кладиенко Е.А. Заместитель Главы Корочанского муниципального округа – руководитель аппарата Администрации округа

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания8 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж- дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информа- ционная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество публикаций на официальных сайтах ОМСУ района и в социальных сетях | МП | П | Ед. | - | 28 | - | Скриншоты публикаций | 28 | 28 | - | - |
| 1.2 | Количество ТОС, имеющих регистрацию в качестве юридического лица | МП | П | Ед. | - | 9 | - | Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации | 9 | 9 | - | - |
| 1.3 | Оказание финансовой поддержки ТОС | МП | П | Ед. | - | 12 | - | Распоряжения об итогах конкурсов | 12 | 12 | - | - |
| 1.4 | Количество реализованных проектов ТОС | МП | П | Ед. | - | 5 | - | Отчеты об исполнении социально значимых проектов, реализованных ТОС | 5 | 5 | - | - |
| 2. | Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество активных ТОС | МП | П | Ед. | - | 36 | - | Протоколы заседания конкурсных комиссий | 35 | 35 | - | - |
| 2.2 | Количество активных уличных комитетов | МП | П | Ед. | - | 42 | - | Протоколы собраний уличкомов | 43 | 43 | - | - |
| 2.3 | Количество активных старост в сельских населенных пунктах | МП | П | Ед. | - | 24 | - | Отчетное письмо об участии старост в мероприятиях | 24 | 24 | - | - |
| 2.4 | Количество активных Советов МКД | МП | П | Ед. | - | 22 | - | Протоколы собраний Советов МКД | 22 | 22 | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель № 1 Создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития общественного самоуправления на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество публикаций на официальных сайтах ОМСУ округа и в социальных сетях, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 1.2 | Количество ТОС, имеющих регистрацию в качестве юридического лица, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 1.3 | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 1.4 | Количество реализованных проектов ТОС, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2. | Цель № 2 Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь территорий Корочанского муниципального округа, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество активных ТОС, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 2.2 | Количество активных уличных комитетов, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| 2.3 | Количество активных старост в сельских населенных пунктах, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 2.4 | Количество активных Советов МКД, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки43 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж- дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития общественного самоуправления на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Публикация информации на официальных сайтах ОМСУ района и в социальных сетях» | МП | П | Ед. | - | 28 | - | Скриншоты публикаций | 28 | 28 | - | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Информация опубликована» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Регистрация ТОС в качестве юридического лица» | МП | П | Ед. | - | 9 | - | Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации | 9 | 9 | - | - |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Сбор и направление пакета документов в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Получение свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Оказание финансовой поддержки ТОС» | МП | П | Ед. | - | 12 | - | Распоряжения об итогах конкурсов | 12 | 12 | - | - |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Проведение конкурса «Лучший проект ТОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Проведение ежегодного тематического конкурса среди ТОС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Выполнение социально значимых проектов, реализуемых территориальным общественным самоуправлением в Корочанском районе» | МП | П | Ед. | - | 5 | - | Отчеты об исполнении социально значимых проектов, реализованных ТОС | 5 | 5 | - | - |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Выполнение социально значимых проектов, реализуемых территориальным общественным самоуправлением в Корочанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь городского и сельских поселений, активизация потенциала граждан в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Активизация работы ТОС» | Количество активных ТОС | МП | П | Ед. | - | 35 | - | Протоколы заседания конкурсных комиссий | 35 | 35 | - |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Направление заявок от ТОС для участия в конкурсах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Активизация работы уличных комитетов» | Количество активных уличных комитетов | МП | П | Ед. | - | 43 | - | Протоколы собраний уличкомов | 43 | 43 | - |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Проведение собраний уличных комитетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Активизация работы старост» | Количество активных старост в сельских населенных пунктах | МП | П | Ед. | - | 24 | - | Отчетное письмо об участии старост в мероприятиях | 24 | 24 | - |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка «Участие в мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Активизация работы Советов МКД» | Количество активных Советов МКД | МП | П | Ед. | - | 22 | - | Протоколы собраний Советов МКД | 22 | 22 | - |
| 2.4.К.1. | Контрольная точка «Проведение собраний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (7)/(4)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 2860,0 | 2860,0 | 2860,0 |  | 2860,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 |  | 1660,0 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 1200,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района «Корочанский район» Белгородской области» (всего), в том числе: |  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 1200,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 1200,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки ТОС, ставшими победителями районного конкурса «Лучший проект ТОС» |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки ТОС, ставших победителями ежегодного районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки ТОС, ставших победителями ежегодного тематического конкурса среди ТОС» |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнение социально значимых проектов, реализуемых территориальным общественным самоуправлением в Корочанском района» |  | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 |  | 100,0 | 100 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 |  | 100,0 | 100 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - |  | 0,0 | 0 |  |

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отрицательных отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отрицательных отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отрицательного отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.