|  | УТВЕРЖДЕН _____________ Крештель Г.И.. Начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования Корочанского района»

за  2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци- онная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП РФ, ГП, МП | П | процент | - | 100 | - |  | 100 | 100 | РИР | В региональном информационном ресурсе детей, желающих посещать ДОУ, нет. |
| 1.2 |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ГП РФ, ГП, МП МП | П | процент | - | 100 | - |  | 100 | 100 | РИР | В региональном информационном ресурсе детей, желающих посещать ДОУ, нет. |
| Цель: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития «Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Корочанского муниципального округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | ГП, МП | П | процент | - | 84,68 | - |  | 71,75 | 71,75 |  | На уровне среднего общего образования профильным обучением охвачено 199 обучающихся из 235 |
| 2.2 |  | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | ГП, МП | П | процент | - | 87 | - |  | 84 | 84 |  | 19 общеобразовательных учреждений округа соответствует современным требованиям обучения |
| 2.3. |  | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | ГП, МП | П | процент | - | 79,5 | - |  | 83,5 | 83,5 |  | В мониторинге и оценке качества образования охвачены 2893 учащихся 1, 4-11 классов общеобразовательных учреждений округа. Учащиеся 2,3 классов не принимают участие в мониторинге |
| 2.4. |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | МП | П | процент | - | 87 | - |  | 84 | 84 |  | 19 общеобразовательных учреждений округа соответствуют современным требованиям обучения. |
| 2.5. |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | ГП, МП | П | процент | - | 83 | - |  | 83 | 83 |  | 20 пришкольных лагеря и лагерь «Жемчужинка» и г. Владимир |
| Цель: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП, МП | П | процент | - | 87 | - |  | 83 | 83 |  | АИС навигатор |
| 3.2. |  | Охват детей деятельностью региональных и муниципального центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков до 25% (с 24,3% в 2023 году) | ГП, МП | П | процент | - | 21 | - |  | 21 | 21 |  | АИС навигатор |
| Цель: Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа к 2030 году, что обеспечит формирование позитивного имиджа муниципальных органов, а также высокий уровень профессионализма муниципальных служащих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Доля муниципальных служащих Корочанского муниципального округа прошедших профессиональную подготовку | МП | П | процент | 43 | 52 | - |  | 43 | 43 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы № 1«Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП в НП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт/прогноз |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | План | МП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт/прогноз |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Цель муниципальной программы № 2 «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития «Корочанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Корочанского муниципального округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 71,75 | 71,75 | 71,75 | 71,75 | 71,75 | 71,75 | 71,75 | 71,75 | 71,75 | 71,75 | 71,75 | 71,75 |
|  | Факт/прогноз |  | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 |
| 2.2. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|  | Факт/прогноз |  | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 2.3. | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
|  | Факт/прогноз |  | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 2.4. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|  | Факт/прогноз |  | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 2.5. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 3. | Цель муниципальной программы № 3 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|  | Факт/прогноз |  | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 3.2. | Охват детей деятельностью региональных и муниципального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | Факт/прогноз |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 4. | Цель муниципальной программы № 5 «Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления «Корочанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля муниципальных служащих Корочанского муниципального округа, прошедших профессиональную подготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Корочанского муниципального округа» | 1739279 | 1739279 | 1739279 |  | 1679199 | 96,5 |  |
| Федеральный бюджет | 202069 | 202069 | 202069 |  | 202069 | 100 |  |
| Региональный бюджет | 1081004 | 1081004 | 1081004 |  | 1048025 | 96,9 |  |
| Бюджет муниципального округа | 456206 | 456206 | 456206 |  | 37 170,65 | 94,77 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Региональный проект входящий в национальный проект «Всё лучшее детям» | 486557 | 486557 | 486557 |  | 464904 | 95,5 |  |
| Федеральный бюджет | 134267 | 134267 | 134267 |  | 134267 | 100,00 |  |
| Региональный бюджет | 327706 | 327706 | 327706 |  | 307391 | 93,8 |  |
| Бюджет муниципального округа | 24584 | 24584 | 24584 | - | 23245 | 94,6 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект входящий в национальный проект «Педагоги и наставники» | 39330 | 39330 | 39330 |  | 39330 | 100 |  |
| Федеральный бюджет | 39330 | 39330 | 39330 |  | 39330 | 100 |  |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дошкольного образования» | 248851 | 248851 | 248851 |  | 236389 | 95 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Региональный бюджет | 196253 | 196253 | 196253 |  | 188920 | 96,3 |  |
| Бюджет муниципального округа | 52598 | 52598 | 52598 |  | 47469 | 90,2 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ общего образования» | 829790 | 829790 | 829790 |  | 814723 | 98,2 |  |
| Федеральный бюджет | 28472 | 28472 | 28472 |  | 28472 | 100 |  |
| Региональный бюджет | 541837 | 541837 | 541837 |  | 536506 | 99,0 |  |
| Бюджет муниципального округа | 259481 | 259481 | 259481 |  | 249745 | 96,2 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» | 67384 | 67384 | 67384 |  | 61775 | 91,7 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Бюджет муниципального округа | 67384 | 67384 | 67384 |  | 61775 | 91,7 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Муниципальная политика в сфере образования» | 66957 | 66957 | 66957 |  | 61723 | 92,2 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Региональный бюджет | 15208 | 15208 | 15208 |  | 15208 | 100 |  |
| Бюджет муниципального округа | 51749 | 51749 | 51749 |  | 46515 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы» | 410 | 410 | 410 |  | 356 | 86,8 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Бюджет муниципального округа | 410 | 410 | 410 |  | 356 | 86,8 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ Крештель Г.И. Начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Всё лучшее детям» за  2025 год

1.Сведения о достижении показателей регионального проекта 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество зданий (обособленных помещений) региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных за счет софинансирования из федерального бюджета и оснащенных средствами обучения и воспитания | ГП | П | штук | 2 | 2 | - | Капитальный ремонт МБОУ «Плотавская СОШ» и МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» | 2 | 2 |  |  |
| 2. |  | Задача «Выполнение комплекса мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью общеобразовательных организаций | ГП | П | процент | 84 | 87 |  |  | 84 | 84 |  | 19 общеобразовательных учреждения округа соответствуют требованиям обучения |
| 2.2. |  | Количество общеобразовательных организаций, в которых оснащена (обновлена) материально-техническая база предметных кабинетов по учебным предметам «Труд (Технология)», «Основы безопасности и защиты Родины», ИЗО, музыка, физика | ГП | П | штук | 5 | 5 |  | Отчет о расходовании бюджета | 5 | 5 |  | 5 общеобразовательных учреждения округа обновили МТБ предметных кабинетов |

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март |  | апр. | май |  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных за счет софинансирования из федерального бюджета и оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Факт/прогноз |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Задача «Выполнение комплекса мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Факт/прогноз |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2 | Количество педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации (профессиональную переподготовку) учителей, осуществляющих учебный процесс, в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Количество учреждений по учебным предметам ИЗО, музыка, физика, в которых оснащена (обновлена) материально-техническая база |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» | человек | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Крештель Г.И.. - начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа | соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных органи¬аций)» | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Крештель Г.И.. - начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа | соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 697 | 697 | 697 |  | 697 | 100 |  |
| Федеральный бюджет | 622 | 622 | 622 |  | 622 | 100,0 |  |
| Региональный бюджет | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 100 |  |
| Бюджет муниципального округа | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций) | 171306 | 171306 | 171306 |  | 171306 | 100 |  |
| Федеральный бюджет | 120427 | 120427 | 120427 |  | 120427 | 100 |  |
| Региональный бюджет | 42312 | 42312 | 42312 |  | 42312 | 100 |  |
| Бюджет муниципального образования | 8566 | 8566 | 8566 |  | 8566 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) | 19071 | 19071 | 19071 |  | 18802 | 98,6 |  |
| Федеральный бюджет | 13217 | 13217 | 13217 |  | 13217 | 100 |  |
| Региональный бюджет | 4644 | 4644 | 4644 |  | 4644 | 100 |  |
| Бюджет муниципального образования | 1209 | 1209 | 1209 |  | 940 | 77,8 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Всё лучшее детям» | 283010 | 283010 | 283010 |  | 261657 | 92,5 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | 268860 | 268860 | 268860 |  | 248574 | 92,5 |  |
| Бюджет муниципального образования | 14150 | 14150 | 14150 |  | 13083 | 92,5 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ Крештель Г.И. Начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Педагоги и наставники» за  2025 год

1.Сведения о достижении показателей регионального проекта 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ГП | П | единиц | 5,5 | 5,5 | - |  | 5,5 | 5,5 |  | 11 человек приняты на должность |
| 1.2. |  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | ГП | П | единиц | 252 | 248 |  |  | 252 | 248 |  | Реорганизация МБОУ «Бубновская ООШ» путем присоединения к МБОУ «Яблоновская СОШ» |

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март |  | апр. | май |  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | 5,5 | 5,5 |  | 5,5 | 5,5 |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | Факт/прогноз |  | 5,5 | 5,5 |  | 5,5 | 5,5 |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | 248 | 248 |  | 248 | 248 |  | 248 | 248 | 248 | 248 | 245 | 245 | 245 | 248 |
|  | Факт/прогноз |  | 248 | 248 |  | 248 | 248 |  | 248 | 248 | 248 | 248 | 245 | 245 | 245 | 245 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Единиц | - | 5,5 | - | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Крештель Г.И.. - начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа | соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |
| 1.2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | - | - | 252 | - | 252 | 252 | 248 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Крештель Г.И.. - начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа | соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 728 | 728 | 728 |  | 728 | 100 |  |
| Федеральный бюджет | 728 | 728 | 728 |  | 728 | 100,0 |  |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций й | 38602 | 38602 | 38602 |  | 38602 | 100 |  |
| Федеральный бюджет | 38602 | 38602 | 38602 |  | 38602 | 100 |  |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ Крештель Г.И. Начальник управления образования Администрации Корочанского муниципального округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

за  2025 год

«Реализация

образовательных программ дошкольного образования»

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | КПМ | П | процент | 100 | 100 | - | - | 100 | РИР | 100 | В РИР нет детей, желающих посещать ДОУ. |
|  |  | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | ГП | П | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 2.2. |  | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | ГП | П | процент | 3,3 | 10,4 |  |  | 3,3 |  | 3,3 | Воспитанников в ЧДОУ 140, всего в ДОУ 1350 |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доступность дошкольного образвания для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | факт/прогноз |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций |
| 2.1. | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, подавших документы на указанное право |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, подавших документы на указанное право |
|  | план | МП, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | факт/прогноз |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
|  | план | МП, | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | факт/прогноз |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Единица | КПМ |  | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |  | Крештель Г.И. Начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа |  |  |
| 1.2 | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Единица | КПМ |  | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |  | Крештель Г.И. Начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа |  |  |
| 1.3 | Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования | Единица | КПМ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | Крештель Г.И. Начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования», в том числе: | 248851 | 248851 | 248851 |  | 236389 | 95 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 196253 | 196253 | 196253 |  | 188920 | 96,3 |  |
| местный бюджет | 52598 | 52598 | 52598 |  | 47469 | 90,2 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 187267 | 187267 | 187267 |  | 180196 | 96,2 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 187267 | 187267 | 187267 |  | 180196 | 96,2 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | 49263 | 49263 | 49263 |  | 45126 | 91,6 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 49263 | 49263 | 49263 |  | 45126 | 91,6 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования: | 6380,00 | 6380,00 | 6380,00 |  | 6380 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 6380,00 | 6380,00 | 6380,00 |  | 6380 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования | 5941 | 5941 | 5941 |  | 5941 | 98,4 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 2606 | 2606 | 2606 |  | 2343 | 89,9 |  |
| местный бюджет | 3335 | 3335 | 3335 |  | 2343 | 70,3 |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

Реализация

образовательных программ общего образования»

(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда- ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприя¬тий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | КПМ |  | П | процент | 100 | 100 | - | - | 100 |  | 100 |  |
| 2. |  | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образо¬вания, которое в том числе характеризуется 100 % обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государ¬ственных и муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных обще-образовательных организаций, обеспеченных бес-платным горячим питанием, в общей численности обучающихся, полу-чающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях |  | КПМ | П | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 2.2. |  | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Корочанского муниципального округа |  | КПМ | П | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 2.3. |  | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | ГП | П | процент | 64,5 | 70 |  |  | 64,5 |  | 64,5 | В школьном этапе ВСОШ приняли участие 100% учащихся 4-11 классов |
| 2.4. |  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | КПМ | П | процент | 85 | 94,4 |  |  | 85 |  | 85 | Всего 3640 детей, из них 205 человек ОВЗ и инвалиды |
| 3 |  | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места прожива¬ния ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Корочанского муниципального округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | ГП |  | П | процент | 71,75 | 84,68 |  |  | 71,75 |  | 71,75 |  |
| 3.2. |  | Доля общеобразовательных организаций Белгородской области, являющихся площадками по созданию единого образовательного пространства в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» | КПМ |  | П | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. |  | май |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 1. | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП, КПМ |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | факт/прогноз |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2. | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП, КПМ | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
|  | факт/прогноз |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 2.2. | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Корочанского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП, КПМ |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | факт/прогноз |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.3. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП, КПМ |  | 64,5 |  | 64,5 |  | 64,5 |  | 64,5 |  | 64,5 |  | 64,5 |  | 64,5 |  | 64,5 |  | 64,5 |  | 64,5 |  | 64,5 | 64,5 |  |
|  | факт/прогноз |  |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 |  |
| 2.4. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП, КПМ |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 |  |
|  | факт/прогноз |  |  | 94,4 |  | 94,4 |  | 94,4 |  | 94,4 |  | 94,4 |  | 94,4 |  | 94,4 |  | 94,4 |  | 94,4 |  | 94,4 |  | 94,4 | 94,4 |  |
| 3. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Корочанского муниципального округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ |  | 71,75 |  | 71,75 |  | 71,75 |  | 71,75 |  | 71,75 |  | 71,75 |  | 71,75 |  | 71,75 |  | 71,75 |  | 71,75 |  | 71,75 | 71,75 |  |
|  | факт/прогноз |  |  | 84,68 |  | 84,68 |  | 84,68 |  | 84,68 |  | 84,68 |  | 84,68 |  | 84,68 |  | 84,68 |  | 84,68 |  | 84,68 |  | 84,68 | 84,68 |  |
| 3.2. | Доля общеобразовательных организаций Корочанского муниципального округа, являющихся площадками по созданию единого образовательного пространства в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | факт/прогноз |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприя¬тий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | Единица | КПМ |  | 248 | 248 | 248 | 248 |  |  |  | Крештель Г.И. начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа | Отчет о расходах бюджета в программе «Электронный бюджет» |  |
| 1.2 | Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях | Человек | КПМ |  | 1760 | 1476 | 1476 | 1476 |  |  |  | Крештель Г.И. начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа | Отчет о расходах бюджета в программе «Электронный бюджет» |  |
| 1.3 | Социальная поддержка многодетных семей | Человек | КПМ |  | 524 | 524 |  |  |  |  |  | Крештель Г.И. начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа |  |  |
| 1.4 | Реализация государственного стандарта общего образования | Единиц |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |  | Крештель Г.И. начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа |  |  |
| 1.5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Корочанского муниципального округа | Единиц |  |  | 71,75 |  |  |  |  |  |  | Крештель Г.И. начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных про¬грамм общего образова¬ния», в том числе: | 829790 | 829790 | 829790 |  | 814723 | 98,2 |  |
| федеральный бюджет | 28472 | 28472 | 28472 |  | 28472 | 100 |  |
| областной бюджет | 541837 | 541837 | 541837 |  | 536506 | 99 |  |
| местный бюджет | 259481 | 259481 | 259481 |  | 249745 | 96,2 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных учреждений, в том числе: | 3115 | 3115 | 3115 |  | 3043 | 97,7 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| областной бюджет | 3115 | 3115 | 3115 |  | 3043 | 97,7 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Реализация государственного стандарта общего образования, в том числе: | 537674 | 537674 | 537674 |  | 532415 | 99,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 537674 | 537674 | 537674 |  | 532415 | 99,0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в том числе: | 247896 | 247896 | 247896 |  | 238846 | 96,3 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 247896 | 247896 | 247896 |  | 238846 | 96,3 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в том числе: | 23209 | 23209 | 23209 |  | 23105 | 99,6 |  |
| федеральный бюджет | 15660 | 15660 | 15660 |  | 15660 | 100 |  |
| областной бюджет | 890 | 890 | 890 |  | 890 | 100 |  |
| местный бюджет | 6501 | 6501 | 6501 |  | 6397 | 98,4 |  |
| внебюджетные источники | 23051 | 23051 | 23051 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Организация бесплатного горячего питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях в том числе: | 17896 | 17896 | 17896 |  | 17314 | 96,7 |  |
| федеральный бюджет | 12812 | 12812 | 12812 |  | 12812 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 5084 | 5084 | 5084 |  | 4502 | 88,6 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | - | 0,00 | 0,0 |  |

«Развитие дополнительного образования детей»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | КПМ | П | процент | 48 | 48 | - | - | 48 | Навигатор дополнительного образования | 48 |  |
| 1.2 |  | Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций | КПМ | П | процент | 95,1 | 95,1 | - | - | 95,1 | Выгрузка на платформе «Движение первых» | 95,1 |  |
| 1.3 |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | ГП | П | человек | 5 | 5 | - | - | 5 |  | 5 | Показатель рассчитывается по итогам года В 2025 году не предусмотрен |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовтельным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  | факт/прогноз |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 1.2. | Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
|  | факт/прогноз |  | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| 1.3. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные про-граммы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | факт/прогноз |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) управлением социальной защиты населения администрации Корочанского района в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Корочанского муниципального округа |  | КПМ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | Крештель Г.И. начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа |  |  |
| 1.2 | Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  | КПМ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | Крештель Г.И. начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»в том числе: | 67384 | 67384 | 67384 |  | 61775 | 91,7 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 67384 | 67384 | 67384 |  | 61775 | 91,7 |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Обеспечение деятельно¬сти (оказание услуг) му-ниципальных учреждений (организаций) Корочанского муниципального округа в том числе: | 67384 | 67384 | 67384 |  | 61775 | 91,7 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 67384 | 67384 | 67384 |  | 61775 | 91,7 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |

«Муниципальная политика в сфере образования»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Обеспечение реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и этапами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата по направлениям развития дошкольного и школьного образования | МП | П | процент | 95 | 90 | - | - | 95 |  | 90 |  |
| 1.2. |  | Доля педагогических работников, пользующихся социальной поддержкой (заявительный характер) | МП | П | процент | 100 | 100 | - | - | 100 |  | 100 |  |
| 1.3 |  | Уровень ежегодного достижения показателей муниципального задания | МП | П | процент | 95 | - | - | - | 95 |  | 95 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и этапами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата по направлениям развития дошкольного и школьного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | факт/прогноз |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.1. | Доля педагогических работников, пользующихся социальной поддержкой (заявительный характер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | факт/прогноз |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | факт/прогноз |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) управлением образования администрации Корочанского района в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение функций управления образования |  | КПМ |  | 95 | 90 | 95 | 90 |  |  |  | Крештель Г.И. начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа |  |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Корочанского муниципального округа |  | КПМ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Крештель Г.И. начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа |  |  |
| 1.3 | Социальная поддержка педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на территории Корочанского муниципального округа |  | КПМ |  | 523 | 538 | 538 | 538 |  |  |  | Крештель Г.И. начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа |  |  |
| 1.4. | Обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр управления образования» |  | КПМ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Крештель Г.И. начальник управления образования администрации Корочанского муниципального округа |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 4

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 |  | Комментарий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Муниципальная политика в сфере образования» | 66957 | 66957 | 66957 |  | 61723 | 92,2 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 15208 | 15208 | 15208 |  | 15208 | 100 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 51749 | 51749 | 51749 |  | 46515 | 89,9 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | - | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |
| Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования (центральный аппарат)), в том числе: | 8345 | 8345 | 8345 |  | 7703 | 92,3 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 8345 | 8345 | 8345 |  | 7703 | 92,3 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | - | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), в том числе: | 43099 | 43099 | 43099 |  | 38554 | 89,5 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 43099 | 43099 | 43099 |  | 38554 | 89,5 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | - | 0,00 |  |  |  |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и работникам культуры , в том числе: | 15512 | 15512 | 15512 |  | 15465 | 99,7 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 15208 | 15208 | 15208 |  | 15208 | 100 |  |  |
| местный бюджет | 304 | 304 | 304 |  | 257 | 84,5 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 |  |  |  |

«Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы»

(далее – комплекс процессных мероприятий 5)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Профессионализация муниципальных служащих Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля муниципальных служащих Корочанского муниципального округа, прошедших профессиональную подготовку | КПМ | П | процент | 43 | 52 |  |  | 44 |  | 44 | Показатель рассчитыва- ется по итогам года |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Профессионализация муниципальных служащих Корочанского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих Корочанского муниципального округа, прошедших профессиональную подготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж дающий документ | Коммен тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) управлением социальной защиты населения администрации Корочанского района в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано обучение муниципальных служащих структурных подразделений по основным направлениям их деятельности» | Единица | КПМ | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 31.12.2025 | Алифанова Наталья Александровна, начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации Корочанского района | договора с образовательной организацией о повышении квалификации |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Подготовка и согласование с юридическим отделом администрации Корочанского района проекта договора с образовательной организацией о повышении квалификации» | Единица | КПМ | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 31.12.2025 | Алифанова Наталья Александровна, начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации Корочанского района | Договор об оказании платных образовательных услуг, акт об оказании услуг по договору об оказании платных образовательных услуг |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.3. «Организация вручения сертификатов (удостоверений) о повышении квалификации» | Единица | КПМ | 42 | 43 | 52 | 45 | 50 | 52 | 52 | 31.12.2025 | Алифанова Наталья Александровна, начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации Корочанского района | Ведомость получения сертификатов. Договора на оказание платных услуг по обучению сотрудников |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 5

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекса процессных мероприятий Профессиональное развитие муниципальной службы муниципального района «Корочанский район» | 410,0 | 410,0 | 410,0 |  | 356,2 | 86,8 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального округа | 410,0 | 410,0 | 410,0 |  | 356,2 | 86,8 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| Обеспечение функций органов власти Корочанского района, | 410,0 | 410,0 | 410,0 |  | 356,2 | 86,8 |  |
| федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 410,0 | 410,0 | 410,0 |  | 356,2 | 86,8 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |