|  | УТВЕРЖДЕН _____________ Понарин А.В. Начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации Корочанского муниципального округа Белгородской области» |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта на территории Корочанского района»

за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци- онная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: «Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 70 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП» | «П» | Процент | 61 | 61 | - | - | 61 | 61 | - | - |
| 1.2 |  | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП» | «П» | Процент | 98,8 | 98,8 | - | - | 98,8 | 98,8 | - | - |
| 1.3 |  | Доля граждан среднего возраста (женщины:30-54 года; мужчины:30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП» | «П» | Процент | 57,5 | 57,5 | - | - | 57,5 | 57,5 | - | - |
| 1.4 |  | Доля граждан старшего возраста (женщины:55-79 лет; мужчины:60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП» | «П» | Процент | 28,3 | 28,3 | - | - | 28,3 | 28,3 | - | - |
| 1.5 |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории | «ГП» | «П» | Процент | 24 | 31,6 | - | - | 24 | 31,6 |  | Повышение произошло за счет увеличения услуг и количества мероприятий |
| 1.6 |  | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «ГП» | «П» | Процент | 57 | 57 | - | - | 57 | 57 | - | - |
| 1.7 |  | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «ГП» | «П» | Процент | 57 | 57 | - | - | 57 | 57 | - | - |
| 2. Цель: «Создание современной доступной инфраструктуры, сформирование открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом жителей Корочанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП» | «П» | Процент | 93 | 93 | - | - | 93 | 93 | - | -- |
| 2.2. |  | Эффективность использования существующих объектов спорта, | «ГП» | «П» | Процент | 88,7 | 88,7 | - | - | 88,7 | 88,7 | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель: «Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 70 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | 60,4 | - | - | 60,6 | - | - | 60,6 | - | - | 61 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | 60,4 | - | - | 60,6 | - | - | 60,6 | - | - | 61 |
| 1.2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | 98,8 | - | - | 98,8 | - | - | 98,8 | - | - | 98,8 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | 98,8 | - | - | 98,8 | - | - | 98,8 | - | - | 98,8 |
| 1.3 | Доля граждан среднего возраста (женщины:30-54 года; мужчины:30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | 53 | - | - | 55 | - | - | 57 | - | - | 57,5 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Доля граждан старшего возраста (женщины:55-79 лет; мужчины:60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,3 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,3 |
| 1.5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,6 |
| 1.6 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | 56 | - | - | 56,5 | - | - | 56,8 | - | - | 57 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | 56 | - | - | 56,5 | - | - | 56,8 | - | - | 57 |
| 1.7 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | 54 | - | - | 55 | - | - | 56,5 | - | - | 57 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | 54 | - | - | 55 | - | - | 56,5 | - | - | 57 |
| 2. | Цель: «Создание современной доступной инфраструктуры, сформирование открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом жителей Корочанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 2.2 | Эффективность использования существующих объектов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,7 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,7 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (комплексная программа) «Развитие физической культуры и спорта на территории Корочанского района» (всего), в том числе: | 55 525,00 | 55 525,00 | 55 525,00 | 52 737,00 | 55 751,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет муниципального района | 52 025,00 | 52 025,00 | 52 025,00 | 52 737,00 | 52 668,00 | 101,2 |  |
| внебюджетные источники | 3 500,00 | - | - | - | 3 500,00 | 100 |  |
| Направление (подпрограмма) «Развитие физической культуры и массового спорта» | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 778,00 | 777,00 | 133,2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» (всего), в том числе: | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 778,00 | 777,00 | 133,2 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет муниципального района | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 778,00 | 777,00 | 133,2 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |  |
| Направление (подпрограмма) «Развитие адаптивной физической культуры» | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 155,00 | 86,1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность» (всего), в том числе: | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 155,00 | 86,1 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет муниципального района | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 155,00 | 86,1 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |  |
| Направление (подпрограмма) «Обеспечение населения услугами спортивно-оздоровительного характера» | 54 762,00 | 51 262,00 | 51 262,00 | 51 779,00 | 55 236,00 | 100,8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского района» (всего), в том числе | 54 762,00 | 51 262,00 | 51 262,00 | 51 779,00 | 55 236,00 | 100,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет муниципального района | 51 262,00 | 51 262,00 | 51 262,00 | 51 779,00 | 51 736,00 | 100,9 |  |
| внебюджетные источники | 3 500,00 | -- | - | - | 3 500,00 | 100 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ Понарин А.В. Начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации Корочанского муниципального округа Белгородской области» |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

за 2025 год

«Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци- онная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 «Организация и проведение спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП» | «П» | Процент | 61 | 61 | - | - | 61 | 61 | - | - |
| 1.2 |  | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП» | «П» | Процент | 98,8 | 98,8 | - | - | 98,8 | 98,8 | - | - |
| 1.3 |  | Доля граждан среднего возраста (женщины:30-54 года; мужчины:30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП» | «П» | Процент | 57,5 | 57,5 | - | - | 57,5 | 57,5 | - | - |
| 1.4 |  | Доля граждан старшего возраста (женщины:55-79 лет; мужчины:60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП» | «П» | Процент | 28,3 | 28,3 | - | - | 28,3 | 28,3 | - | - |
| 1.5 |  | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «ГП» | «П» | Процент | 57 | 57 | - | - | 57 | 57 | - | - |
| 1.6 |  | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «ГП» | «П» | Процент | 57 | 57 | - | - | 57 | 57 | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Организация и проведение спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | 60,4 | - | - | 60,6 | - | - | 60,6 | - | - | 61 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | 60,4 | - | - | 60,6 | - | - | 60,6 | - | - | 61 |
| 1.2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | 98,8 | - | - | 98,8 | - | - | 98,8 | - | - | 98,8 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | 98,8 | - | - | 98,8 | - | - | 98,8 | - | - | 98,8 |
| 1.3 | Доля граждан среднего возраста (женщины:30-54 года; мужчины:30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | 53 | - | - | 55 | - | - | 57 | - | - | 57,5 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Доля граждан старшего возраста (женщины:55-79 лет; мужчины:60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,3 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,3 |
| 1.5 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | 56 | - | - | 56,5 | - | - | 56,8 | - | - | 57 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | 56 | - | - | 56,5 | - | - | 56,8 | - | - | 57 |
| 1.6 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ГП | - | - | 54 | - | - | 55 | - | - | 56,5 | - | - | 57 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | 54 | - | - | 55 | - | - | 56,5 | - | - | 57 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 «Организация и проведение спортивно – оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организованы и проведены физкультурно-массовые и спортивные мероприятия | процент | ГП | 60,2 | 61 | 61 | - | 61 | - | - | - | Понарин А.В., начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского муниципального округа» | Федеральный статистический отчет 1-ФК | - |
| 1.2 |  | процент | ГП | 98,5 | 98,8 | 98,8 | - | 98,8 | - | - | - | Понарин А.В., начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского муниципального округа» | Федеральный статистический отчет 1-ФК |  |
| 1.3 |  | процент | ГП | 52 | 57,5 | 57,5 | - | 57,5 | - | - | - | Понарин А.В., начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского муниципального округа» | Федеральный статистический отчет 1-ФК |  |
| 1.4 |  | процент | ГП | 27 | 28,3 | 28,3 | - | 28,3 | - | - | - | Понарин А.В., начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского муниципального округа» | Федеральный статистический отчет 1-ФК |  |
| 1.5 |  | процент | ГП | 56 | 57 | 57 | - | 57 | - | - | - | Понарин А.В., начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского муниципального округа» | Федеральный статистический отчет 1-ФК |  |
| 1.6 |  | процент | ГП | 53 | 57 | 57 | - | 57 | - | - | - | Понарин А.В., начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского муниципального округа» | Федеральный статистический отчет 1-ФК |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий», всего, в том числе | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 778,00 | 777,00 | 133,2 | - |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местный бюджет | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 778,00 | 777,00 | 133,2 | - |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Организованы и проведены физкультурно-массовые и спортивные мероприятия», всего, в том числе | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 778,00 | 777,00 | 133,2 | - |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местный бюджет | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 778,00 | 777,00 | 133,2 | - |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |

«Организация и проведение мероприятий для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда- ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 2 «Организация и проведение работы по развитию и популяризации адаптивной физической культуры среди граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории | «ГП» | «П» | Процент | 24 | 31,6 | - | Федеральный статистический отчет 3-АФК | 31,6 | - | - | Повышение произошло за счет увеличения услуг и количества мероприятий |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 2 «Организация и проведение работы по развитию и популяризации адаптивной физической культуры среди граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,6 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтвержда- ющий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 2 «Организация и проведение работы по развитию и популяризации адаптивной физической культуры среди граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организованы и проведены мероприятия для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность | процент | ГП | 24 | 24 | 31,6 | - | 31,6 | - | - | - | Понарин А.В., начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского муниципального округа» | Федеральный статистический отчет 3-АФК | Повышение произошло за счет увеличения услуг и количества мероприятий |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий», всего, в том числе | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 155,00 | 86,1 | - |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местный бюджет | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 155,00 | 86,1 | - |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Организованы и проведены физкультурно-массовые и спортивные мероприятия», всего, в том числе | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 155,00 | 86,1 | - |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местный бюджет | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 155,00 | 86,1 | - |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |

«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения

«Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского района»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 3 «Совершенствование системы оказания услуг спортивно-оздоровительного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП» | «П» | Процент | 93 | 93 | - | - | 93 | - | 93 | - |
| 1.2 |  | Эффективность использования существующих объектов спорта | «ГП» | «П» | Процент | 88,7 | 88,7 | - | - | 88,7 | - | 93 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 3 «Совершенствование системы оказания услуг спортивно-оздоровительного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 1.2. | Эффективность использования существующих объектов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,7 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,7 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 3 «Совершенствование системы оказания услуг спортивно-оздоровительного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского района» | процент | ГП | 93 | 93 | 93 | - | 93 | - | - | - | Понарин А.В., начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского муниципального округа» | Федеральный статистический отчет 1-ФК | - |
| 1.2 |  | процент | ГП | 88,7 | 88,7 | 88,7 | - | 88,7 | - | - | - | Понарин А.В., начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского муниципального округа» | Федеральный статистический отчет 1-ФК | - |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Направление (подпрограмма) «Обеспечение населения услугами спортивно-оздоровительного характера» | 54 762,00 | 51 262,00 | 51 262,00 | 51 779,00 | 55 236,00 | 100,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет муниципального района | 51 262,00 | 51 262,00 | 51 262,00 | 51 779,00 | 51 736,00 | 100,9 |  |
| внебюджетные источники | 3 500,00 | -- | - | - | 3 500,00 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского района» (всего), в том числе | 54 762,00 | 51 262,00 | 51 262,00 | 51 779,00 | 55 236,00 | 100,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет муниципального района | 51 262,00 | 51 262,00 | 51 262,00 | 51 779,00 | 51 736,00 | 100,9 |  |
| внебюджетные источники | 3 500,00 | -- | - | - | 3 500,00 | 100 |  |