|  | УТВЕРЖДЕН _____________ Ткачева Е.В. Начальник управления социальной защиты населения Администрации Корочанского корочанского муниципального округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка граждан в Корочанском районе»

за IV квартала 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци- онная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | МП в НП | П | процент | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 |  |  |
| 1.2 |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | МП | П | процент | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 |  |  |
| Цель: Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Корочанского района | МП | П | процент | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП в НП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 1.2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. | Цель: Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Корочанского района, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: | 369 878,52 | 369 878,52 | 369 878,52 |  | 361 443,60 | 97,72 |  |
| областной бюджет | 271 947,72 | 271 947,72 | 271 947,72 |  | 265 562,82 | 98,10 |  |
| федеральный бюджет | 58 710,80 | 58 710,80 | 58 710,80 |  | 58 710,13 | 99,99 |  |
| местный бюджет | 39 220,00 | 39 220,00 | 39 220,00 |  | 37 170,65 | 94,77 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящий в национальный проект (всего), в том числе: | 7 787,20 | 7 907,20 | 7 907,20 |  | 7 906,67 | 99,99 |  |
| областной бюджет | 464,20 | 474,40 | 474,40 |  | 474,40 | 100,00 |  |
| федеральный бюджет | 7 320,00 | 7 432,80 | 7 432,80 |  | 7 432,27 | 99,99 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 144 598,00 | 153 069,60 | 153 069,60 |  | 138 394,76 | 94,85 |  |
| областной бюджет | 65 278,00 | 60 773,60 | 60 773,60 |  | 60 054,05 | 98,82 |  |
| федеральный бюджет | 50 580,00 | 51 278,00 | 51 278,00 |  | 51 277,86 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 |  | 27 062,85 | 94,16 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» (всего), в том числе: | 129 017,00 | 126 405,00 | 126 405,00 |  | 126 366,00 | 99 97 |  |
| областной бюджет | 128 392,00 | 125 692,00 | 125 692,00 |  | 125 692,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 625,00 | 713,00 | 713,00 |  | 674,00 | 94,53 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей» (всего), в том числе: | 60 334,00 | 65 811,01 | 65 811,01 |  | 59 951,52 | 91,10 |  |
| областной бюджет | 58 587,00 | 64 064,01 | 64 064,01 |  | 58 446,08 | 91,23 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 1 747,00 | 1 747,00 | 1 747,00 |  | 1 505,44 | 86,17 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы», не входящий в направления (всего), в том числе: | 28 963,70 | 28 963,71 | 28 963,71 |  | 28 824,65 | 99,52 |  |
| областной бюджет | 20 943,70 | 20 943,71 | 20 943,71 |  | 20 896,29 | 99,77 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 8 020,00 | 8 020,00 | 8 020,00 |  | 7 928,36 | 98,86 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ Ткачева Е.В. Начальник управления социальной защиты населения Администрации Корочанского муниципального округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Разработка и реализация

программы системной поддержки и повышения качества жизни

граждан старшего поколения»

за IV квартала 2025 года

1.Сведения о достижении показателей регионального проекта 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача/Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | П | процент | 0,3 | 0,3 | - | реестр получателей из базы данных АСП; статистичес- кие данные | 0,3 | 0,3 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март |  | апр. | май |  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП | - | - |  | 0,3 | - |  | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | 0,3 | - |  | - | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | человек | - | 31 | - | 23 | 23 | 31 | 01.01. 2025- 31.12. 2030 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Ткачёва Е.В. - начальник управления социальной защиты населения Администрации Корочанского муниципального округа | реестр получателей из базы данных АСП |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 01.01. 2025- 31.12. 2030 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Ткачёва Е.В. - начальник управления социальной защиты населения Администрации Корочанского муниципального округа | соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 01.01. 2025- 31.12. 2030 | - | 01.01.2025- 31.12.2025 | Ткачёва Е.В. - начальник управления социальной защиты населения Администрации Корочанского муниципального округа | - |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода», всего | 7 787,20 | 7 907,20 | 7 907,20 |  | 7 906,67 | 99,99 |  |
| областной бюджет | 467,20 | 474,40 | 474,40 |  | 474,40 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 7 320,00 | 7 432,80 | 7 432,80 |  | 7 432,27 | 99,99 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ Ткачева Е.В. Начальник управления социальной защиты населения Администрации Корочанского муниципального округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

за IV квартала 2025 года

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Корочанского района | МП, КПМ | П | процент | - | 100 | - | - | 100 |  | 100 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Корочанского района, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП, КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме | человек | МП, КПМ | 6019 | - | 5991 | - | 6300 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг | семей | МП, КПМ | 227 |  | 171 |  | 230 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Предоставлены компенсации отдельным категориям работников учреждений, занятым в секторе социального обслуживания, проживающим (или) работающим в сельской местности | человек | МП, КПМ | 57 | - | 58 | - | 60 | - | - |  | Агеева Л.Н. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского муниципального округа; Кондратенко В.П. – директор МБУ ЦСПСиД «Семья» Корочанского района; Кошарский Н.Д. – директор МБСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Реестр получателей компенсации | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | человек | МП, КПМ | 1103 |  | 1049 |  | 1100 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | человек | МП, КПМ | 19 |  | 14 |  | 20 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | человек | МП, КПМ | 351 |  | 373 |  | 360 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | человек | МП, КПМ | 349 |  | 526 |  | 350 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления | человек | МП, КПМ | 12 | - | 20 | - | 18 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме | человек | МП, КПМ | 106 | - | 105 | - | 105 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Предоставлена гражданам пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального района | человек | МП, КПМ | 94 | - | 96 | - | 100 | - | - |  | Булгакова Н.С. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Проведены мероприятия в сфере социальной защиты населения | единиц | МП, КПМ | 17 | - | 20 | - | 24 | - | - |  | Морозова В.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Корочанского района | сметы расходов на проведение мероприятий | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что проведение мероприятий приурочено к значимым датам. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | человек | МП, КПМ | 119 | - | 77 | - | 101 | - | - |  | Морозова В.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения Администрации Корочанского муниципального округа | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат по услугам связи ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов | человек | МП, КПМ | 38 | - | 28 | - | 29 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска) | человек | МП, КПМ | 12 | - | 11 | - | 13 | - | - |  | Булгакова Н.С. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы | человек | МП, КПМ | 931 | - | 907 | - | 920 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла | человек | МП, КПМ | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам | человек | МП, КПМ | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | человек | МП, КПМ | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | человек | МП, КПМ | 2187 | - | 1688 | - | 1750 | - | - |  | Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Предоставление социального пособия на погребение | человек | МП, КПМ | 36 | - | 36 | - | 45 | - | - |  | Булгакова Н.С. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) | пассажиров | МП, КПМ | 130 | - | 178 | - | 130 | - | - |  | Мерзликина Я.С. – главный специалист отдела координации работы с учреждениями и территориями | отчет о предоставлении услуг по перевозке льготных категорий граждан | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Корочанского района» и «За заслуги перед Землей Корочанской» | человек | МП, КПМ | 28 | - | 33 | - | 31 | - | - |  | Булгакова Н.С. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Предоставлены услуги по единовременной ежегодной денежной выплате ветеранам боевых действий | человек | МП, КПМ | 416 | - | 581 | - | 600 | - | - |  | Булгакова Н.С. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Предоставлены услуги по единовременной компенсационной выплате медицинскому работнику с высшим образованием, прибывшему для работы в сельский(е) населенный(е) пункт(ы) | человек | МП, КПМ | 1 | - | 0 | - | 5 | - | - |  | Бычихина Т.В. - заместитель главы Администрации Корочанского муниципального округа по социальной политике | - | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе: | 144 598,00 | 153 069,60 | 153 069,60 |  | 138 394,76 | 97,19 |  |
| областной бюджет | 65 278,00 | 60 773,60 | 60 773,60 |  | 60 054,05 | 98,82 |  |
| федеральный бюджет | 50 580,00 | 51 278,00 | 51 278,00 |  | 51 277,86 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 |  | 27 062,85 | 91,16 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме», в том числе: | 50 565,00 | 51 265,00 | 51 265,00 |  | 51 265,00 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 50 565,00 | 51 265,00 | 51 265,00 |  | 51 265,00 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг», в том числе: | 1 184,50 | 1 184,50 | 1 184,50 |  | 1 150,73 | 97,15 |  |
| областной бюджет | 1 184,50 | 1 184,50 | 1 184,50 |  | 1 150,73 | 97,15 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Предоставлены компенсации отдельным категориям работников учреждений, занятым в секторе социального обслуживания, проживающим (или) работающим в сельской местности » (всего), в том числе: | 389,00 | 289,00 | 289,00 |  | 289,00 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 389,00 | 289,00 | 289,00 |  | 289,00 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе: | 11 978,00 | 9 578,00 | 9 578,00 |  | 9 424,55 | 98,4 |  |
| областной бюджет | 11 978,00 | 9 578,00 | 9 578,00 |  | 9 424,55 | 98,4 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.5 «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе: | 314,00 | 254,00 | 254,00 |  | 247,01 | 97,25 |  |
| областной бюджет | 314,00 | 254,00 | 254,00 |  | 247,01 | 97,25 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.6 «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям», в том числе: | 6 874,00 | 6 874,00 | 6 874,00 |  | 6 867,83 | 99,10 |  |
| областной бюджет | 6 874,00 | 6 874,00 | 6 874,00 |  | 6 867,83 | 99,10 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.7 «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан», в том числе: | 5 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |  | 4 164,67 | 99,16 |  |
| областной бюджет | 5 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |  | 4 164,67 | 99,16 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.8 «Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления», в том числе: | 106,60 | 206,60 | 206,60 |  | 164,87 | 79,79 |  |
| областной бюджет | 106,60 | 206,60 | 206,60 |  | 164,87 | 79,79 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.9 «Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме», в том числе: | 212,00 | 289,30 | 289,30 |  | 277,11 | 95,78 |  |
| областной бюджет | 197,0 | 276,3 | 276,3 |  | 264,25 | 95,64 |  |
| федеральный бюджет | 15,0 | 13,0 | 13,0 |  | 12,86 | 98,94 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.10 «Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии », в том числе: | 13 771,00 | 13 471,00 | 13 471,00 |  | 13 394,85 | 99,43 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 13 771,00 | 13 471,00 | 13 471,00 |  | 13 394,85 | 99,43 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.11 «Проведена закупка товаров, работ и услуг для проведения мероприятий в сфере социальной защиты населения и труда Корочанского района», в том числе: | 5 727,00 | 7 859,00 | 7 859,00 |  | 7 265,75 | 92,45 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 5 727,00 | 7 859,00 | 7 859,00 |  | 7 265,75 | 92,45 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.12 «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», в том числе: | 419,00 | 419,00 | 419,00 |  | 419,00 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 419,00 | 419,00 | 419,00 |  | 419,00 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.13 «Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат по услугам связи ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов», в том числе: | 135,00 | 110,00 | 110,00 |  | 45,89 | 41,72 |  |
| областной бюджет | 135,00 | 110,00 | 110,00 |  | 45,89 | 41,72 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.14 «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)», в том числе: | 160,00 | 202,00 | 202,00 |  | 175,05 | 86,66 |  |
| областной бюджет | 160,00 | 202,00 | 202,00 |  | 175,05 | 86,66 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.15 «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы», в том числе: | 11 738,00 | 13 138,00 | 13 138,00 |  | 13 138,00 | 100 |  |
| областной бюджет | 11 738,00 | 13 138,00 | 13 138,00 |  | 13 138,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.16 «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла», в том числе: | 35,00 | 35,00 | 35,00 |  | 20,33 | 58,09 |  |
| областной бюджет | 35,00 | 35,00 | 35,00 |  | 20,33 | 58,09 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.17 «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам», в том числе: | 122,00 | 122,00 | 122,00 |  | 98,18 | 80,48 |  |
| областной бюджет | 122,00 | 122,00 | 122,00 |  | 98,18 | 80,48 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.18 «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий», в том числе: | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 | 100 |  |
| областной бюджет | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.19 «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)», в том числе: | 25 826,00 | 23 285,30 | 23 285,30 |  | 23 103,47 | 99,22 |  |
| областной бюджет | 25 826,00 | 23 285,30 | 23 285,30 |  | 23 103,47 | 99,22 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.20 «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения», в том числе: | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  | 329,11 | 82,28 |  |
| областной бюджет | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  | 329,11 | 82,28 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.21 «Предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)», в том числе: | 169,90 | 169,90 | 169,90 |  | 122,11 | 71,87 |  |
| областной бюджет | 169,90 | 169,90 | 169,90 |  | 122,11 | 71,87 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.22 « Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Корочанского района» и «За заслуги перед Землей Корочанской», в том числе: | 506,00 | 560,00 | 560,00 |  | 552,75 | 98,71 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 506,00 | 560,00 | 560,00 |  | 552,75 | 98,71 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.23 «Предоставлены услуги по выплате ежегодных денежных выплат ветеранам боевых действий », в том числе: | 7 736,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |  | 5 849,50 | 99,99 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 7 736,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |  | 5 849,50 | 99,99 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.24 «Предоставлены услуги по единовременной компенсационной выплате медицинскому работнику с высшим образованием, прибывшему для работы в сельский(е) населенный(е) пункт(ы)», в том числе: | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

«Развитие социального обслуживания населения»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда- ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | МП, КПМ | П | процент | - | 100 | - | - | 100 |  | 100 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП, КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтвержда- ющий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Корочанского района | человек | МП, КПМ | 783 | - | 778 | - | 790 | - | - |  | Агеева Л.Н. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского муниципального округа»; Кондратенко В.П. – директор МБУ ЦСПСиД «Семья» Корочанского района; Кошарский Н.Д. – директор МБСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Услугу получили все обратившиеся граждане. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений | человек | МП, КПМ | - | - | 4 | - | 4 | - | - |  | Агеева Л.Н. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского муниципального округа»; |  | Показатель годовой. Отклонение Обусловлено фактической укомплектованностью штата. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» (всего), в том числе: | 126 366,00 | 126 405,00 | 126 405,00 |  | 126 366,00 | 99,97 |  |
| областной бюджет | 125 692,00 | 125 692,00 | 125 692,00 |  | 125 692,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 625,00 | 713,00 | 713,00 |  | 674,00 | 94,53 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Корочанского района» (всего), в том числе: | 125 692,00 | 125 692,00 | 125 692,00 |  | 125 692,00 | 100 |  |
| областной бюджет | 125 692,00 | 125 692,00 | 125 692,00 |  | 125 692,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений» (всего), в том числе: | 625,00 | 713,00 | 713,00 |  | 674,00 | 94,53 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 625,00 | 713,00 | 713,00 |  | 674,00 | 94,53 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

«Социальная поддержка семьи и детей»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них | КПМ | П | процент | - | 100 | - | - | 100 |  | 100 |  |
| 1.2 |  | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | КПМ | П | процент | - | 80 | - | - | 80 |  | 80 |  |
| 1.3 |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | КПМ | П | человек | - | - | - | - | 0 |  | 0 | Показатель рассчитывается по итогам года В 2025 году не предусмотрен |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | 80 |
| 1.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | человек | КПМ | 1896 | - | 1638 | - | 1628 | - | - |  | Булгакова Н.С. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | человек | КПМ | 1002 | - | 1446 | - | 1774 | - | - |  | Булгакова Н.С. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН; Цуркина А.А.-начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг УСЗН; Девкина Е.В. –главный бухгалтер-начальник отдела учета и отчетности МКУ «РЦ управления образования Администрации Корочанского муниципального округа» | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Предоставлен материнский региональный (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей | человек | КПМ | 38 | - | 80 | - | 100 | - | - |  | Булгакова Н.С. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями | человек | КПМ | 23 | - | 16 | - | 22 | - | - |  | Воронова М.И.- начальник отдела опеки и попечительства УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | человек | КПМ | 46 | - | 42 | - | 54 | - | - |  | Воронова М.И.- начальник отдела опеки и попечительства УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | человек | КПМ | 16 | - | 9 | - | 14 | - | - |  | Воронова М.И.- начальник отдела опеки и попечительства УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями | единиц | КПМ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |  | ## Воронова М.И.- начальник отдела опеки и попечительства УСЗН; Борзых Иван Александрович – начальник МКУ «УКС Администрации Корочанского муниципального округа» | - |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | человек | КПМ | 7 | - | 13 | - | 10 | - | - |  | Воронова М.И.- начальник отдела опеки и попечительства УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Предоставлены меры социальной поддержки молодым семьям, семьям с детьми, а так же семьям, воспитывающим детей-инвалидов | человек | КПМ | 0 | - | 101 | - | 101 | - | - |  | Воронова М.И.- начальник отдела опеки и попечительства УСЗН | реестр получателей из базы данных АСП | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей», в том числе: | 60 334,00 | 65 811,01 | 65 811,01 |  | 59 951,52 | 91,10 |  |
| областной бюджет | 58 587,00 | 64 064,01 | 64 064,01 |  | 58 446,08 | 91,23 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 1 747,00 | 1 747,00 | 1 747,00 |  | 1 505,44 | 86,17 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей» (всего), в том числе: | 13 048,00 | 13 898,00 | 13 898,00 |  | 13 465,01 | 96,88 |  |
| областной бюджет | 13 048,00 | 13 898,00 | 13 898,00 |  | 13 465,01 | 96,88 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям» (всего), в том числе: | 25 500,00 | 27 875,01 | 27 785,01 |  | 24 054,70 | 86,29 |  |
| областной бюджет | 25 500,00 | 27 875,01 | 27 785,01 |  | 24 054,70 | 86,29 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей» (всего), в том числе : | 6 718,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |  | 6 874,61 | 99,63 |  |
| областной бюджет | 6 718,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |  | 6 874,61 | 99,63 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями» (всего), в том числе: | 3 713,00 | 3 623,00 | 3 623,00 |  | 3 264,00 | 90,09 |  |
| областной бюджет | 3 713,00 | 3 623,00 | 3 623,00 |  | 3 264,00 | 90,09 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.5 «Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье» (всего), в том числе: | 6 699,00 | 8 949,00 | 8 949,00 |  | 8 599,77 | 95,10 |  |
| областной бюджет | 6 699,00 | 8 949,00 | 8 949,00 |  | 8 599,77 | 95,10 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.6 «Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям» (всего), в том числе: | 2 765,00 | 2 765,00 | 2 765,00 |  | 2 076,99 | 75,12 |  |
| областной бюджет | 2 765,00 | 2 765,00 | 2 765,00 |  | 2 076,99 | 75,12 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.7 «Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.8 «Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей » (всего), в том числе: | 144,00 | 144,00 | 144,00 |  | 111,00 | 77,08 |  |
| областной бюджет | 144,00 | 144,00 | 144,00 |  | 111,00 | 77,08 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.9 « Предоставлены меры социальной поддержки молодым семьям, семьям с детьми, а так же семьям, воспитывающим детей-инвалидов » (всего), в том числе: | 1 747,00 | 1 747,00 | 1 747,00 |  | 1 505,44 | 86,17 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 1 747,00 | 1 747,00 | 1 747,00 |  | 1 505,44 | 86,17 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

«Доступная среда»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобиль- ных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструкту-ры в общем количестве приоритетных объектов | МП, КПМ | П | процент | - | - | - | - | 100 |  | 0 | Показатель годовой В 2025 году не предусмотрен |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП, КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам | единиц | МП, КПМ | 0 | - | 0 | - | 5 | - | - |  | Шинякова Т.А. - начальник отдела материнства и детства, работы с льготными и иными категориями граждан и социального обслуживания населения УСЗН | - | Показатель годовой. |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 4

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий « Доступная среда» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее – комплекс процессных мероприятий 5)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | КПМ | П | процент | - | 100 | - | - | 100 |  | 100 | Показатель рассчитыва- ется по итогам года |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) управлением социальной защиты населения администрации Корочанского района в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечена деятельность централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Корочанского района | человек | КПМ | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | статисти- ческий отчет П-4 (НЗ) |  |
| 1.2 | Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения администрации Корочанского района по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения | человек | КПМ | 14 | - | 12,03 | - | 20 | - | - | - | - | статисти- ческий отчет П-4 (НЗ) | Показатель годовой. Отклонение Обусловлено фактической укомплектованностью штата. |
| 1.3 | Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения администрации Корочанского района по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | КПМ | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | статисти- ческий отчет П-4 (НЗ) |  |
| 1.4 | Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения администрации Корочанского района по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | человек | КПМ | 1 | - | 0,11 | - | 1 | - | - | - | - | статисти- ческий отчет П-4 (НЗ) | Показатель годовой. Отклонение Обусловлено фактической укомплектованностью штата. |
| 1.5 | Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения администрации Корочанского района на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | человек | КПМ | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | статисти- ческий отчет П-4 (НЗ) |  |
| 1.6 | Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения администрации Корочанского района на организацию предоставления социального пособия на погребение | учреждений | КПМ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | статисти- ческий отчет П-4 (НЗ) |  |
| 1.7 | Обеспечение функций органов власти муниципального образования (центральный аппарат) | единицй | КПМ | 0 | - | 10 | - | 16 | - | - | - | - | статисти- ческий отчет П-4 (НЗ) |  |
| 1.8 | Осуществление поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | единиц | КПМ | 8 | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - | заявки на финанси- рование | Показатель годовой. Отклонение обусловлено тем, что поддержка оказывается СОНКО, прошедшим конкурсный отбор и носит заявительный характер. |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 5

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий, не входящий в направления «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | 28 963,70 | 28 963,71 | 28 963,71 |  | 28 824,65 | 99,52 |  |
| областной бюджет | 20 943,70 | 20 943,71 | 20 943,71 |  | 20 896,29 | 99,77 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 8 020,00 | 8 020,00 | 8 020,00 |  | 7 928,36 | 98,85 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 « Обеспечена деятельность централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Корочанского района « (всего), в том числе: | 3 328,00 | 3 328,00 | 3 328,00 |  | 3 328,00 | 100,0 |  |
| областной бюджет) | 3 328,00 | 3 328,00 | 3 328,00 |  | 3 328,00 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 « Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения администрации Корочанского района по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» (всего), в том числе: | 13 204,00 | 13 204,00 | 13 204,00 |  | 13 169,07 | 99,74 |  |
| областной бюджет | 13 204,00 | 13 204,00 | 13 204,00 |  | 13 169,07 | 99,74 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.3 « Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения администрации Корочанского района по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе: | 1 487,00 | 1 487,01 | 1 487,01 |  | 1 482,52 | 99,70 |  |
| областной бюджет | 1 487,00 | 1 487,01 | 1 487,01 |  | 1 482,52 | 99,70 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.4 « Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения администрации Корочанского района по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» (всего), в том числе: | 695,00 | 695,00 | 695,00 |  | 687,26 | 98,89 |  |
| областной бюджет | 695,00 | 695,00 | 695,00 |  | 687,26 | 98,89 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.5 «Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения администрации Корочанского района на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 228,00 |  | 2 227,74 | 99,99 |  |
| областной бюджет | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 228,00 |  | 2 227,74 | 99,99 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.6 «Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения администрации Корочанского района на организацию предоставления социального пособия на погребение» (всего), в том числе: | 1,70 | 1,70 | 1,70 |  | 1,70 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 1,70 | 1,70 | 1,70 |  | 1,70 | 1,70 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.7 «Обеспечение функции органов власти муниципального образования (центральный аппарат) » (всего), в том числе: | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 |  | 2 047,32 | 98,90 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 |  | 2 047,32 | 98,88 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.8 «Осуществление поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере » (всего), в том числе: | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 |  | 5 881,04 | 98,84 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 |  | 5 881,04 | 98,84 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |