|  | УТВЕРЖДЕН ______________________ Свиридова Н.А. Председатель комитета экономического развития Администрации Корочанского муниципального округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата Корочанского района»

за IV квартала 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель № 1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Корочанский район» Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Увеличение количества малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | МП | Прогрес- сирующий | Человек | 1265 | 1387 | - | - | 1267 | 1390 | - |  |
| 1.2. |  | Увеличение количества индивидуальных предпринимателей | МП | Прогрес- сирующий | Процент | 830 | 941 | - | - | 850 | 945 | - |  |
| 1.3. |  | Увеличение оборота малых и средних предприятий (включая микропредприятия | МП | Прогрес- сирующий | Млн руб. | 5700 | 5700 |  |  | 5800 | 5800 |  |  |
| Цель 2. «Создание благоприятных условий для увеличения внутреннего и въездного туристского потока, обеспечивающего устойчивое развитие туристской отрасли на территории Корочанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Увеличение внутреннего и въездного туристского потока на территории Корочанского района | МП | П | тыс. чел. | 121,0 | 132,0 | - | - | 127,0 | 132,0 | - |  |
| Цель № 3. «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля количества земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Корочанского района Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | МП | П | % | 76,06 | 77,0 |  |  | 88,03 | 89 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель № 1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Корочанский район» Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества малых и средних предприятий (включая микропредприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1265 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1387 |
| 1.2. | Увеличение количества индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 941 |
| 1.3. | Увеличение оборота малых и средних предприятий (включая микропредприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5700 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5700 |
| 2. | «Создание благоприятных условий для увеличения внутреннего и въездного туристского потока, обеспечивающего устойчивое развитие туристской отрасли на территории Корочанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,0 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,0 |
| 3. | «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | План | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,0 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,0 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: | 4 827,4 | 4 827,4 | 4 827,4 | - | 4 761,8 | 98,6 |  |
| областной бюджет | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | - | 3420,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 1407,8 | 1407,8 | 1407,8 | - | 1341,8 | 95,3 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| ## Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по созданию благоприятного предпринимательского климата за счет системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и сокращения административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 100 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 100 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| ## Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для увеличения внутреннего и въездного туристского потока, обеспечивающего устойчивое развитие туристской отрасли на территории Корочанского района» | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - | 90,0 | 100 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - | 90,0 | 100 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Корочанского района» | 4727,4 | 4727,4 | 4727,4 |  | 4661,8 | 98,6 |  |
| областной бюджет | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | - | 3420,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 1307,4 | 1307,4 | 1307,4 | 0 | 1241,8 | 95,0 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию | 1127,4 | 1127,4 | 1127,4 |  | 1061,8 | 94,1 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 1127,4 | 1127,4 | 1127,4 |  | 1061,8 | 94,1 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| ### Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | - | 3420,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | - | 3420,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| ### Проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовку проектов межевания территорий и иной проектной и землестроительной документации, необходимой для их выполнения | 180,0 | 180,0 | 180,0 | - | 180,0 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | - | 180,0 | 100 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

комплекса процессных мероприятий

«Реализация мероприятий по созданию благоприятного предпринимательского климата за счет системы поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства и сокращения административных барьеров, препятствующих развитию

предпринимательской деятельности на территории Корочанского района»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци онная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель № 1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Корочанский район» Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку | ВП | Прогрес- сирующий | ед. | 52 | 121 | - | - | 69 | 125 | - |  |
| 1.2. |  | Количество мероприятий, проведенных в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности на территории Корочанского района | ВП | Прогрес- сирующий | ед. | 3 | 4 | - | - | 3 | 5 | - |  |
| 1.3. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (финансовую) поддержку | ВП | Прогрес- сирующий | ед. | не менее 2 | 25 социальные контракты |  |  | не менее 2 | 30 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель № 1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Корочанский район» Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
| 1.2. | Количество мероприятий, проведенных в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 1.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (финансовую) поддержку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Направление (подпрограмма) «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Корочанского района» Задача 1. Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по действующим формам государственной (финансовой) помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части оказание консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | - | - | - | - | - | - |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| - местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 2. Повышение предпринимательской активности, посредством проведения мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности на территории Корочанского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 100,0 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| - местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 100,0 |  |
| - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 3. Осуществление взаимодействия с институтами поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части предоставления государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | - | - | - | - | - | - |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| - местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Корочанского района» Задача 1. Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по действующим формам государственной (финансовой) помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.1.Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части оказание консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | План | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт/прогноз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Повышение предпринимательской активности, посредством проведения мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности на территории Корочанского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 |
|  | План | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 |
|  | Факт/прогноз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 3. | Задача 3. Осуществление взаимодействия с институтами поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части предоставления государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | План | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт/прогноз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по действующим формам государственной (финансовой) помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части оказание консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Единица | - | 51 | 52 | 55 | - | 53 | 31.12 | - | - | Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и ЗПП комитета экономического развития администрации района | Информационная справка о реализации мероприятия |  |
| К1. | Контрольная точка «Оказание консультационно-информационной помощи субъектам предпринимательской деятельности» | - | - | 51 | 52 | 55 | - | 53 | 31.12 | - | - | Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и ЗПП комитета экономического развития администрации района | Информационный отчет |  |
| К2. | Контрольная точка «Актуализация информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области в разделе «Малое и среднее предпринимательство» | - | - | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 30.12. | - | - | Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и ЗПП комитета экономического развития администрации района | Информационный отчет |  |
| К3. | Контрольная точка «Взаимодействие с главами администраций городского и сельских поселений» | - | - | 2 | 2 | 25 | - | 2 | 30.12. | - | - | Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и ЗПП комитета экономического развития администрации района | Информационный отчет |  |
| Задача 2. Повышение предпринимательской активности, посредством проведения мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности и направленных на развитие предпринимательской деятельности муниципального района «Корочанский район» Белгородской области |  |  |  | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и ЗПП комитета экономического развития администрации района | Проведение мероприятий в рамках повышения предпринимательской активности, направленных на развитие предпринимательской деятельности | - |
| К1. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» |  |  |  | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и ЗПП комитета экономического развития администрации района | Информационный отчет | - |
| К2. | Контрольная точка «Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности в 1 полугодии» |  |  |  | - | - | - | - | 01.02. | - | - | Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и ЗПП комитета экономического развития администрации района | Информационный отчет |  |
| Задача 3. Осуществление взаимодействия с институтами поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление полномочий органов местного самоуправления, в части предоставления государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  | 2 | 2 | 25 | - | 30.12. | - | - | Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и ЗПП комитета экономического развития администрации района | Исполнение функций органами местного самоуправления, в части взаимодействия с институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| К1. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию в части оказания хозяйствующим субъектам государственной финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 1 полугодия |  |  |  | - | 1 | - | 1 | 01.07. | - | - | Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и ЗПП комитета экономического развития администрации района | Информационный отчет |  |
| К2. | Контрольная точка «Взаимодействие с микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области и Гарантийным фондом содействия кредитованию, в части оказания хозяйствующим субъектам государственной (финансовой) помощи, повышения квалификации, информирования, привлечения на проводимые мероприятия» по итогу 2 полугодия |  |  |  | - | 1 | - | 1 | 30.12 | - | - | Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и ЗПП комитета экономического развития администрации района | Информационный отчет |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

комплекса процессных мероприятий

«Создание благоприятных условий для увеличения внутреннего и въездного туристского потока,

обеспечивающего устойчивое развитие туристской отрасли на территории Корочанского района»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

за IV квартала 2025 года

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма, ремесленничества, придорожного сервиса и формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Туристический поток (общее количество туристов) | Прогрессирую-щий | П | Тыс. человек | 123,0 | 131 | - | - | 125 | - | - |  |
| 1.2. |  | Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и коллективных средств размещения | Прогрессирую-щий | П | Млн рублей | 12,5 | 13,2 | - | - | 14,2 | - | - |  |
| 1.3. |  | Количество туристов и экскурсантов, посетивших туристские объекты муниципального округа | Прогрессирую-щий | П | Тыс. человек | 78,0 | 91,0 |  |  | 82,0 |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма, ремесленничества, придорожного сервиса и формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Туристический поток (общее количество туристов) Тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123,0 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,0 |
| 1.2. | Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и коллективных средств размещения млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,2 |
|  | Количество туристов и экскурсантов, посетивших туристские объекты муниципального округа Тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | Прогрессирующий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,0 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,0 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Задача 1 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма, ремесленничества, придорожного сервиса и формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера на территории муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение сувенирной продукцией (туристский продукт) Корочанского района на внутреннем и российском туристских рынках | Единица |  |  | 20 | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 01.02. |  |  |  |  |  | Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и ЗПП комитета экономического развития |  | Информационная справка о реализации мероприятия |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.2.1. «Закупки включены в план-график» | Единица | - |  | 1 | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | 30.12. |  | - |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района, комитет экономического развития администрации района |  | План-график |  |  |  |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Единица |  | - | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | 30.12. |  | - |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района, комитет экономического развития администрации района |  | Реестр контрактов |  |  |  |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Единица |  | - | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | ежегодно |  | - |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района, комитет экономического развития администрации района |  | Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Участие в событийных мероприятиях региона» | Единица |  | - | 4 |  | - |  | 4 |  | - |  | 4 |  | В масленичную неделю ежегодно |  | - |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района, комитет экономического развития администрации района |  | - |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Проведение районного фестиваля «Масленица»» ежегодно | Единица |  | - | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | В начале года на все мероприятия ежегодно |  | - |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района, комитет экономического развития администрации района |  | Информационное письмо о проведении |  | - |  |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «График проведения событийных мероприятий» | Единица |  | - | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | В преддверии масленичной недели ежегодно |  | - |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района, комитет экономического развития администрации района |  | Утвержденный график |  | - |  |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Разработка сценария проведения масленичных мероприятий» | Единица |  | - | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | ежегодно |  | - |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района, комитет экономического развития администрации района |  | Дорожная карта |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Проведение Дня района» ежегодно | Единица |  | - | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | В начале года на все мероприятия ежегодно |  | - |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района, комитет экономического развития администрации района |  | Отчет о проведении Дня района |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) Проведение «Яблочного спаса» ежегодно | Единица |  | - | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | В начале года на все мероприятия ежегодно |  |  |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района, комитет экономического развития администрации района |  | Отчет о проведении Яблочного спаса |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) Участие в фестивале «Вареников» ежегодно | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В начале года на все мероприятия ежегодно |  |  |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района, комитет экономического развития администрации района |  | Информационное письмо об участие |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | 100 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - местный бюджет | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | 100 |  |
| - внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории на территории Корочанского района», всего, в том числе: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | 100 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  |
| - местный бюджет | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | 100 |  |
| - внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

«Развитие земельных и имущественных отношений»

(далее - комплекс процессных мероприятий 3)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Корочанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля количества земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | П | КПМ | процент | 76,06 | 77,0 | - | - | 88,03 | - | 89,0 |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Корочанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Получены субсидии на организацию и проведение комплексных кадастровых работ» | Единица | - | 0 | 3420 | 3420 | - | - | - | Х | - | Комитет имущественных и земельных отношений администрации Корочанского района | - |  |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы» в 2025 году | Единица | - | 0 | 180 | 180 | - | - | - | X | - | Комитет имущественных и земельных отношений администрации Корочанского района | - |  |
| 1.3.К.1. | Заключены с министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального района на проведение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.01 |  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации Корочанского района | Заключенные соглашения |  |
| 1.3.К.3. | Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04 |  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации Корочанского района | Контракт |  |
| 1.3.К.4 | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.12 |  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации Корочанского района | Акты выполненных работ |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Получены субсидии на организацию и проведение комплексных кадастровых работ» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации Корочанского района | Заключенные соглашения |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Корочанского района» | 4727,4 | 4727,4 | 4727,4 |  | 4661,8 | 98,6 |  |
| областной бюджет | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | - | 3420,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 1307,4 | 1307,4 | 1307,4 | 0 | 1241,8 | 95,0 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию | 1127,4 | 1127,4 | 1127,4 |  | 1061,8 | 94,1 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 1127,4 | 1127,4 | 1127,4 |  | 1061,8 | 94,1 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| ### Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | - | 3420,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | - | 3420,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| ### Проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовку проектов межевания территорий и иной проектной и землестроительной документации, необходимой для их выполнения | 180,0 | 180,0 | 180,0 | - | 180,0 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | - | 180,0 | 100 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |